## WBS_예시
|  | 프로젝트명 | 개인정보 위∙수탁 관리체계 컨설팅 및 수탁사 점검
작성자 | OOO | 작성일 | 2026-00-00
시작일 | 2026-00-00 | 최종 수정일 | 2026-00-00 |  |  |  | 계획
종료일 | 2026-00-00 | 버전 | v.1.0 |  |  |  | 완료
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 11월 | [16 empty] | 12월 | [22 empty] | 1월
[9 empty] | W | 1주 |  |  | 2주 |  |  |  | 3주 | [5 empty] | 4주 |  |  |  | 1주 | [5 empty] | 2주 |  |  |  |  | 3주 | [5 empty] | 4주 |  |  | 5주 |  |  | 1주
[9 empty] | D | 6일 | 7일 | 8일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 22일 | 23일 | 24일 | 29일 | 30일 | 31일 | 5일 | 6일 | 7일
체계 수립 | 프로젝트 조직 편성 | 프로젝트 팀명, 역할, 규칙, 목표 등의 기준 정의 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2025-11-06 | 1
| 일일보고서 작성 | 당일 및 차일 업무 진행 사항 작성 | 전원 | 진행 | 10% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 43
|  | 일일보고서 종합 | OOO | 진행 | 10% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 43
| 회의록 작성 | 당일에 수업했던 내용, 토론 및 발표 내용 정리 | 전원 | 진행 | 8% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 42
|  | 회의록 양식 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 회의록 양식 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
현황 조사 | 개인정보 처리 위수탁 안내서 숙지 | 개인정보 처리 위수탁 안내서 토론 및 발표 준비 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 1차 멘토링 | 멘토링 수업 1차 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
일정 수립 | WBS 작성 | 프로젝트 종료일까지의 세부 계획 WORK STATION 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| WBS 수정 | WBS 단계별 진행사항 체크 | 조장 | 진행 | 10% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 39
계획 착수 | 범용 체크리스트 | 표준 수탁자 점검 체크리스트 작성 기준 수립 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | ISMS-P 기반 수탁자 체크리스트 항목 추가 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 체크리스트 추가 항목 정리 및 병합 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 체크리스트 점검 방법 항목 클라우드 근거 탐색 및 추가 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 인공지능시스템 관련 내용 법적 근거 마련 및 미비한 사항 삭제 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 체크리스트 법령, 증적 검토 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 오탈자 및 맞춤법 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 제안요청서 양식 | 필수적인 보안 항목 식별, 요구사항 구현 분석 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 범용 제안요청서 양식 수립 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 범용 제안요청서 요구사항 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 제안요청서 금융권 근거 자료 탐색 및 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 수탁자 계약서 양식 | 표준 개인정보처리 위탁 계약서 샘플 작성 기준 수립 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 계약서 보안 요구사항 추가 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 계약서 항목 추가 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 현황관리 양식 | 개인정보 취급 수탁자 현황관리 양식 수립 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 개인정보 취급 수탁자 현황관리 양식 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 현황관리점검표 항목 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 수탁자 점검 계획서 양식 | 수탁자에 대한 기본 정보 및 확인 내역 리스트 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 수탁자 점검 계획서 양식 수립 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 수탁자 점검 계획서 항목 추가 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 수탁자 선정 | 업무 진행을 위한 수탁자 선정 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 개인정보처리 업무 중 위탁하여 처리할 업무 선정 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 멘토링용 수탁자 기획 제안서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 진단결과보고서 양식 | 수탁자 보안수준진단결과보고서 양식 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 추가 멘토링 | 1주차 산출물 점검 멘토링 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
계획 실행 | 체크리스트 | 1번 수탁자 현황에 맞추어 체크리스트 개별 판단 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 1번 수탁자 체크리스트 종합 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 1번 수탁자 체크리스트 종합 의견 수정 및 인터뷰 내용 정리 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 2번 수탁자 현황에 맞추어 체크리스트 개별 판단 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 2번 수탁자 개별 작성 체크리스트 취합 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 1번 수탁자 인터뷰 항목 기반 체크리스트 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 2번 수탁자 인터뷰 항목 기반 체크리스트 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 가중치 항목 반영하여 체크리스트 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 점검계획서 | 점검계획서 양식 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 계약서·협약서 | 계약서 하위항목으로 위수탁 협약서 양식 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 1번 수탁자 현황에 맞추어 계약서·협약서 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 2번 수탁자 현황에 맞추어 계약서·협약서 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 계약서 별첨 자료 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 계획서·협약서(안) 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 현황조사표 | 현황관리표 개편 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 현황 조사표 양식 1번 수탁자 현황에 맞추어 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 개인정보보호 현황관리 점검표 체크리스트에 맞춰 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 개인정보보호 현황관리 점검표 체크리스트에 맞춰 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 체크리스트 기반 항목으로 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 3번 수탁자 현황조사표 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
| 교육계획서 | 교육 계획서 양식 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 1번 수탁자 현황에 맞추어 교육계획서 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 2번 수탁자 현황에 맞추어 교육계획서 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 교육계획서 양식 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 교육계획서(안) 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 수행계획서 | 위탁 수행계획서 양식 1번 수탁사 현황에 맞추어 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 1번 수탁자 현황에 맞추어 수행계획서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 양식 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 수행계획서 일정에 맞춘 WBS 양식 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 1번 수탁자에 맞추어 WBS 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 수행계획서 WBS 양식 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 수행계획서 시각화 자료 추가 및 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 수행계획서 자료 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 8
|  | WBS 기반 MM 계산 및 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
| 인터뷰 | 1번 수탁자 체크리스트 종합 의견 수정 및 인터뷰 항목 정리 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 인터뷰 항목 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 2번 수탁자 인터뷰 항목 정리 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 수탁자 개별 결과보고서 | 수탁자 개별 결과보고서 양식 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 수탁자 개별 결과보고서 양식 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 1번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 1번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 2번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 수탁자 개별보고서 전체 조정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 수탁자 개선사항 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 수탁자 개선사항 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 수탁자 종합 점검 결과보고서 | 수탁자 종합 점검 결과보고서 템플릿 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 종합 검토 | 산출물 종합 검토 및 수정사항 반영 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 문장 어미 통일 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 3
|  | 표지 템플릿 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
| 이행점검 | 이행점검 양식 자료 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 이행점검 결과보고서 양식 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 이행점검 근거 탐색 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 3
|  | 수탁자별 계획서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 중간발표자료 준비 | 중간발표 ppt 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 17
|  | 중간발표 ppt 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 9
|  | 중간발표 ppt 제작 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 4
| 평가기준 가이드라인 | 수탁자 점검 평가기준 가이드라인 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 수탁자 점검 평가기준 가이드라인 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 평가기준 안내서 가이드라인 내용 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 3
| 증적 | 증적 준비 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 가중치 | 가중치 내용 논의 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 4
|  | 가중치 근거자료 탐색 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
| 2차 멘토링 | 프로젝트 수행 계획서 점검 및 피드백 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
중간점검 수행 | 중간점검 리허설 자료 제출 | 중간점검 리허설 자료 작성 및 제출 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 중간점검 리허설 | 중간점검 리허설 실시 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 중간점검 자료 수정 및 제출 | 중간점검 자료 수정 및 제출 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 중간점검 | 중간점검 실시 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
계획 실행 | 3차 멘토링 | 정보보호 협약서 및 수탁자 보안수준 진단 체크리스트 점검 및 피드백 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 체크리스트 | 3번 수탁자 체크리스트 개별 점검 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 3번 수탁자 체크리스트 취합 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 인터뷰 항목 정리 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 3번 수탁자 인터뷰 내용 및 클라우드 항목 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 체크리스트 양식 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 수탁자별 결과 보고서 | 1,2번 수탁자 수탁자별 결과 보고서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 3번 수탁자 수탁자별 결과 보고서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 종합 권고 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 종합 결과 보고서 | 가중치 통계 함수 제작 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 종합결과보고서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 4
| 이행점검 | 1,2번 수탁자 이행점검 결과보고서 작성 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
|  | 3번 수탁자 이행점검 결과보고서, 체크리스트, 클라우드 항목 추가 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 이행점검 보고서 양식 수정 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
| 평가기준 가이드라인 | 내용 보충 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 증적 | 증적 마련 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 5
| 양식 통일 | 수정이력, 목차 통일 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
|  | 전체 산출물 양식 점검·통일 | OOO | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 5
| 4차 멘토링 | 발표자료 및 전체 산출물 멘토링 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 프로젝트 결과 보고 발표 준비 | 발표자 선정 리허설 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
최종 산출물 제작 | 5차 멘토링 프로젝트 산출물 작성 | 프로젝트 결과 보고서 최종본 수정 및 보완 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 5차 멘토링 | 수탁자 보안수준 진단 결과 보고서 및 프로젝트 결과 보고서 점검 및 피드백 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 최종 발표 | PPT 디자인 | OOO | 진행 | 50% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 10
|  | PPT 디자인 | OOO | 진행 | 50% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 9
|  | PPT 디자인 | OOO | 진행 | 50% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 6
| 최종 보고서 | 최종 보고서 자료 준비 | OOO | 진행 | 50% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 10
|  | 최종 보고서 자료 준비 | OOO | 진행 | 50% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 6
최종 발표 | 최종 산출물 제출 | 최종 산출물 확인 후 제출 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 최종 발표 준비 | 발표 대본 숙지 및 연습 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 2
| 최종 리허설 | 수료식 발표회 최종 리허설 예정 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1
| 수료식 | 최종 프로젝트 산출물 발표 및 질의 응답 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-00-00 | 2026-00-00 | 1