## WBS
|  | 프로젝트명 | 개인정보 위∙ 수탁 관리체계 컨설팅
|  | 고객명 | (주)이지커머스
작성자 | OOO, OOO, OOO | 작성일 | 2026-00-00
시작일 | 2026-00-00 | 최종 수정일 | 2026-00-00 |  |  |  | 계획
종료일 | 2026-00-00 | 버전 | v.1.0 |  |  |  | 완료
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M/M | M | 11월 | [15 empty] | 12월 | [21 empty] | 1월 |  |  |  | 4월
[10 empty] | W | 1주 | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  | 5주 |  |  | 1주 | 2주 |  |  | 2주
[10 empty] | D | 7일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 22일 | 23일 | 24일 | 26일 | 29일 | 30일 | 31일 | 2일 | 5일 | 6일 | 7일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
체계 수립·행정 | 프로젝트 조직 편성 | 프로젝트 팀명, 역할, 규칙, 목표 등의 기준 정의 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-11 | 2026-03-26 | 43 | 4
| 기반 법률 학습 및 역량 강화 |  | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-13 | 2026-03-28 | 43 | 2
|  |  | 조장 | 계획 | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1
| 회의록 | 당일 수업 내용, 토론 및 발표 내용 정리 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1
|  | 회의록 양식 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1
|  | 회의록 양식 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 1
| 현황 조사 | 컨설팅 현황 조사 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2
멘토링 | 멘토링 전체 | 1차 — 멘토링 수업 1차 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2
|  | 2차 — 1주차 산출물 점검 멘토링 / 수행 계획서 점검 및 피드백 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2
|  | 3차 — 정보보호 협약서 및 수탁자 보안수준 진단 체크리스트 점검 및 피드백 | 조장 | 계획 | 0% | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1
|  | 4차 — 발표자료 및 전체 산출물 멘토링 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2
|  | 5차 — 수탁자 보안수준 진단 결과 보고서 및 프로젝트 결과 보고서 점검 및 피드백 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2
WBS·일정 관리 | WBS | 프로젝트 종료일까지의 세부 계획 WORK STATION 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2 | 2
|  | WBS 단계별 진행사항 체크 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-00 | #VALUE! | 1 | 6
|  | 수행계획서 일정에 맞춘 WBS 양식 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-00 | #VALUE! | 1 | 2
|  | 수행계획서 WBS 양식 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-00 | #VALUE! | 1 | 8
|  | WBS 기반 MM 계산 및 작성 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-00-00 | #VALUE! | 3 | 4
체크리스트 | 범용 체크리스트 수립 | 표준 수탁자 점검 체크리스트 작성 기준 수립 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1
|  | ISMS-P 기반 수탁자 체크리스트 항목 추가 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1
|  | 체크리스트 추가 항목 정리 및 병합 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2
|  | 점검 방법 항목 클라우드 근거 탐색 및 추가 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1
|  | 인공지능시스템 관련 법적 근거 마련 및 미비 사항 삭제 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1
|  | 체크리스트 법령·증적 검토 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1
|  | 오탈자 및 맞춤법 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1
|  | 가중치 항목 반영하여 체크리스트 수정 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 3
|  | 체크리스트 양식 최종 수정 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2
| 1번 수탁자 체크리스트 | 1번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3
|  | 1번 수탁자 현황에 맞추어 체크리스트 개별 점검 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 4
|  | 1번 수탁자 체크리스트 취합 및 종합 의견 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 1번 수탁자 인터뷰 내용 기반 체크리스트 수정 | 전원 | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 1번 수탁자 상호 교차 검토(피어 리뷰) | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1
| 2번 수탁자 체크리스트 | 2번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1
|  | 2번 수탁자 현황에 맞추어 체크리스트 개별 점검 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1
|  | 2번 수탁자 체크리스트 취합 및 종합 의견 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 2번 수탁자 인터뷰 내용 기반 체크리스트 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1
|  | 2번 수탁자 상호 교차 검토(피어 리뷰) | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1
| 3번 수탁자 체크리스트 | 3번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1
|  | 3번 수탁자 현황에 맞추어 체크리스트 개별 점검 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1
|  | 3번 수탁자 체크리스트 취합 및 종합 의견 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1
|  | 3번 수탁자 인터뷰 내용 기반 체크리스트 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1
|  | 3번 수탁자 상호 교차 검토(피어 리뷰) | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2
| 4번 수탁자 체크리스트 | 4번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2
|  | 4번 수탁자 현황에 맞추어 체크리스트 개별 점검 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2
|  | 4번 수탁자 체크리스트 취합 및 종합 의견 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 4번 수탁자 인터뷰 내용 기반 체크리스트 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 4번 수탁자 상호 교차 검토(피어 리뷰) | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2
| 5번 수탁자 체크리스트 | 5번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2
|  | 5번 수탁자 현황에 맞추어 체크리스트 개별 점검 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2
|  | 5번 수탁자 체크리스트 취합 및 종합 의견 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 5번 수탁자 인터뷰 내용 기반 체크리스트 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 5번 수탁자 상호 교차 검토(피어 리뷰) | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2
| 6번 수탁자 체크리스트 | 6번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2
|  | 6번 수탁자 현황에 맞추어 체크리스트 개별 점검 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2
|  | 6번 수탁자 체크리스트 취합 및 종합 의견 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 6번 수탁자 인터뷰 내용 기반 체크리스트 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 6번 수탁자 상호 교차 검토(피어 리뷰) | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2
계약서·협약서·제안요청서 | 계약서·협약서 양식 수립 | 표준 개인정보처리 위탁 계약서 샘플 작성 기준 수립 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2
|  | 계약서 보안 요구사항 추가 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2
|  | 계약서 항목 추가 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2
|  | 계약서 하위항목으로 위수탁 협약서 양식 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2
|  | 계약서 별첨 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 계획서·협약서(안) 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
| 1번 수탁자 계약서·협약서 | 1번 수탁자 현황에 맞추어 계약서·협약서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2
| 2번 수탁자 계약서·협약서 | 2번 수탁자 현황에 맞추어 계약서·협약서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2
| 3번 수탁자 계약서·협약서 | 3번 수탁자 현황에 맞추어 계약서·협약서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2
| 4번 수탁자 계약서·협약서 | 4번 수탁자 현황에 맞추어 계약서·협약서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2
| 5번 수탁자 계약서·협약서 | 5번 수탁자 현황에 맞추어 계약서·협약서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2
| 6번 수탁자 계약서·협약서 | 6번 수탁자 현황에 맞추어 계약서·협약서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2
| 제안요청서 | 필수 보안 항목 식별 및 요구사항 구현 분석 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2
|  | 범용 제안요청서 양식 수립 및 요구사항 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2
|  | 제안요청서 금융권 근거 자료 탐색 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2
보고서류 | 수탁자 개별 결과보고서 양식 | 수탁자 개별 결과보고서 양식 제작 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2
|  | 수탁자 개별보고서 전체 조정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2
| 1번 수탁자 결과보고서 | 1번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
|  | 1번 수탁자 개선사항 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
| 2번 수탁자 결과보고서 | 2번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
|  | 2번 수탁자 개선사항 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
| 3번 수탁자 결과보고서 | 3번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
|  | 3번 수탁자 개선사항 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
| 4번 수탁자 결과보고서 | 4번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
|  | 4번 수탁자 개선사항 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
| 5번 수탁자 결과보고서 | 5번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
|  | 5번 수탁자 개선사항 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
| 6번 수탁자 결과보고서 | 6번 수탁자 개별 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
|  | 6번 수탁자 개선사항 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
| 종합 결과보고서 | 수탁자 종합 점검 결과보고서 템플릿 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2
|  | 가중치 통계 함수 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2
|  | 종합결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2
|  | 수탁자 보안수준진단결과보고서 양식 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
수행계획서·교육계획서 | 수행계획서 | 위탁 수행계획서 양식 수립 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2
|  | 수행계획서 양식 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2
|  | 수행계획서 시각화 자료 추가 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2
|  | 수행계획서 자료 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2
|  | WBS 기반 MM 계산 및 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
| 교육계획서 | 교육 계획서 양식 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 교육계획서 양식 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 교육계획서(안) 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 1번 수탁자 현황에 맞추어 교육계획서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 2번 수탁자 현황에 맞추어 교육계획서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 3번 수탁자 현황에 맞추어 교육계획서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 4번 수탁자 현황에 맞추어 교육계획서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 5번 수탁자 현황에 맞추어 교육계획서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
|  | 6번 수탁자 현황에 맞추어 교육계획서 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2
인터뷰 | 수탁자별 인터뷰 항목 | 1번 수탁자 인터뷰 항목 정리 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2
|  | 2번 수탁자 인터뷰 항목 정리 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2
|  | 3번 수탁자 인터뷰 항목 정리 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2
|  | 4번 수탁자 인터뷰 항목 정리 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2
|  | 5번 수탁자 인터뷰 항목 정리 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2
|  | 6번 수탁자 인터뷰 항목 정리 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2
이행점검 | 이행점검 양식·계획 | 이행점검 양식 자료 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 이행점검 결과보고서 양식 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
|  | 이행점검 근거 탐색 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2
|  | 이행점검 보고서 양식 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2
| 1번 수탁자 이행점검 | 1번 수탁자 이행점검 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
|  | 1번 수탁자 이행점검 계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
| 2번 수탁자 이행점검 | 2번 수탁자 이행점검 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
|  | 2번 수탁자 이행점검 계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
| 3번 수탁자 이행점검 | 3번 수탁자 이행점검 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
|  | 3번 수탁자 이행점검 계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
| 4번 수탁자 이행점검 | 4번 수탁자 이행점검 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
|  | 4번 수탁자 이행점검 계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
| 5번 수탁자 이행점검 | 5번 수탁자 이행점검 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
|  | 5번 수탁자 이행점검 계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
| 6번 수탁자 이행점검 | 6번 수탁자 이행점검 결과보고서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
|  | 6번 수탁자 이행점검 계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2
현황 조사표·점검계획서 | 양식 수립 | 현황관리표 개편 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2
|  | 개인정보 취급 수탁자 현황관리 양식 수립 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2
|  | 현황관리점검표 항목 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2
|  | 개인정보보호 현황관리 점검표 체크리스트에 맞춰 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2
|  | 체크리스트 기반 항목으로 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2
| 1번 수탁자 현황·점검 | 1번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-89 | #VALUE! | 2
|  | 1번 수탁자 현황 조사표 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-90 | #VALUE! | 2
|  | 1번 수탁자 점검계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-91 | #VALUE! | 2
| 2번 수탁자 현황·점검 | 2번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 2번 수탁자 현황 조사표 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 2번 수탁자 점검계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
| 3번 수탁자 현황·점검 | 3번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 3번 수탁자 현황 조사표 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 3번 수탁자 점검계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
| 4번 수탁자 현황·점검 | 4번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 4번 수탁자 현황 조사표 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 4번 수탁자 점검계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
| 5번 수탁자 현황·점검 | 5번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 5번 수탁자 현황 조사표 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 5번 수탁자 점검계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
| 6번 수탁자 현황·점검 | 6번 수탁자 가상 현황 자료 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 6번 수탁자 현황 조사표 작성 및 수정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
|  | 6번 수탁자 점검계획서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2
| 평가기준 가이드라인 | 수탁자 점검 평가기준 가이드라인 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2
|  | 평가기준 안내서 가이드라인 내용 작성 및 보충 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2
| 수탁자 선정 | 업무 진행을 위한 수탁자 선정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2
|  | 개인정보처리 업무 중 위탁하여 처리할 업무 선정 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2
|  | 멘토링용 수탁자 기획 제안서 작성 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2
발표 자료 | 중간발표 | 중간점검 리허설 자료 작성 및 제출 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-112 | #VALUE! | 2
|  | 중간점검 리허설 실시 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-113 | #VALUE! | 2
|  | 중간점검 자료 수정 및 제출 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-114 | #VALUE! | 2
|  | 중간점검 실시 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-115 | #VALUE! | 2
|  | 중간발표 PPT 제작 (x3) | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-116 | #VALUE! | 2
| 최종발표 | 발표자 선정 리허설 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2
|  | PPT 디자인 (x3) | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2
|  | 발표 대본 숙지 및 연습 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2
|  | 수료식 발표회 최종 리허설 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2
|  | 최종 프로젝트 산출물 발표 및 질의응답 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2
| 최종 보고서·제출 | 최종 보고서 자료 준비 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 3
|  | 프로젝트 결과 보고서 최종본 수정 및 보완 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 3
|  | 최종 산출물 확인 후 제출 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 2
가중치·증적·양식 통일 | 가중치 | 가중치 내용 논의 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-125 | #VALUE! | 2
|  | 가중치 근거자료 탐색 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-00-126 | #VALUE! | 2
| 증적 | 증적 준비 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2
|  | 증적 마련 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2
| 양식 통일·종합 검토 | 수정이력, 목차 통일 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2
|  | 전체 산출물 양식 점검·통일 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2
|  | 산출물 종합 검토 및 수정사항 반영 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2
|  | 문장 어미 통일 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2
|  | 표지 템플릿 제작 | OOO, OOO, OOO | 계획 | 0% | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2
Formulas:
완료 = [시작일]+[작업기간]