## 표지
프로젝트 | v.4.2
팀명
수행 일정 계획 2025. 07. 21. ~ 2025. 09. 23

## WBS
일정계획
구분 | 인력 | R&R |  | 직급 | M/M |  |  | 12.20~02.13
[8 empty] | 1W |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  | 6W |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W
수행원
| 합계 |  |  |  | 0
단계 | 업무 | 산출물 | 방법 | 수행인력 | 수행 기간 |  | 진행률 | 22.12.20~23.02.13
[8 empty] | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 시작일 | 종료일 |  | 22.12.20~23.02.13 20: 1W; 22.12.20~23.02.13 26: 2W; 22.12.20~23.02.13 4: 3W; 22.12.20~23.02.13 10: 4W; 22.12.20~23.02.13 16: 5W; 22.12.20~23.02.13 26: 6W; 22.12.20~23.02.13 31: 7W; 22.12.20~23.02.13 7: 8W
1. 현황분석 | 1.1 환경 분석 | WBS, 요구사항 정의서, 클라우드 사용 계획서 |  |  | 22.12.20 | 22.12.21 | 100%
| 1.1.1 진단대상 정의 |  | 자료분석 |  | 22.12.20 | 22.12.21 | 100%
| 1.1.2 요구사항 정의서 작성 |  | 자료작성 |  | 22.12.20 | 22.12.21 | 100%
| 1.1.2 진단일정 수립 |  | 일정수립 |  | 22.12.20 | 22.12.21 | 100%
| 1.1.3 클라우드 사용계획서 작성 |  | 자료작성 |  | 22.12.20 | 22.12.21 | 100%
| 1.2 진단 항목 분석 |  |  |  | 22.12.20 | 22.12.22 | 100%
| 1.2.1 진단항목 확인 및 반영 |  | 자료분석 |  | 22.12.20 | 22.12.21 | 100%
| 1.2.2 인프라 진단 수행계획 수립 | 인프라 취약점진단 수행계획서 | 자료작성 |  | 22.12.22 | 22.12.28 | 100%
| 1.2.3 WEB/API 진단 수행계획 수립 | WEB/API 취약점진단 수행계획서 | 자료작성 |  | 22.12.22 | 22.12.27 | 100%
| 1.2.4 클라우드 진단 수행계획 수립 | 클라우드 취약점진단 수행계획서 | 자료작성 |  | 22.12.22 | 22.12.27 | 100%
| 1.2.5 모바일 진단 수행계획 수립 | 모바일 취약점진단 수행계획서 | 자료작성 |  | 22.12.22 | 22.12.27 | 100%
2. 취약점 진단 | 2.1 인프라 취약점 진단 |  |  |  | 22.12.26 | 23.01.07 | 100%
| 2.1.1 진단범위 및 방법 수립 |  | 자료작성 |  | 22.12.26 | 22.12.26 | 100%
| 2.1.2 OS 취약점 진단 |  | 진단 |  | 22.12.27 | 22.12.30 | 100%
| 2.1.3 DBMS 취약점 진단 |  | 진단 |  | 22.12.28 | 22.12.30 | 100%
| 2.1.4 WAS 취약점 진단 |  | 진단 |  | 23.01.04 | 23.01.06 | 100%
| 2.1.5 WEB 취약점 진단 |  | 진단 |  | 23.01.04 | 23.01.06 | 100%
| 2.1.6 최초 진단 보고서 작성(개인) |  | 자료작성 |  | 22.12.27 | 23.01.06 | 100%
| 2.1.7 최초 진단 보고서 취합 |  | 자료작성 |  | 22.12.30 | 23.01.06 | 100%
| 2.1.8 진단결과 리뷰 |  | 리뷰 |  | 23.01.04 | 23.01.07 | 100%
| 2.1.9 최초 진단 결과 보고서 작성(최종) |  | 자료작성 |  | 23.01.05 | 23.01.07 | 100%
| 2.1.9.1 OS 최초 진단 보고서 작성 | OS 최초 진단 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.01.04 | 23.01.05 | 100%
| 2.1.9.2 DBMS 최초 진단 보고서 작성 | DBMS 최초 진단 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.01.04 | 23.01.05 | 100%
| 2.1.9.3 WAS 최초 진단 보고서 작성 | WAS 최초 진단 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.01.06 | 23.01.07 | 100%
| 2.1.9.4 WEB 최초 진단 보고서 작성 | WEB 최초 진단 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.01.06 | 23.01.07 | 100%
| 2.2 클라우드 취약점 진단 |  |  |  | 23.01.05 | 23.01.10 | 100%
| 2.2.1 진단범위 및 방법 수립 |  | 자료작성 |  | 23.01.05 | 23.01.05 | 100%
| 2.2.2 진단 |  | 진단 |  | 23.01.05 | 23.01.07 | 100%
| 2.2.3 최초 진단 보고서 작성(개인) |  | 자료작성 |  | 23.01.05 | 23.01.07 | 100%
| 2.2.4 최초 진단 보고서 취합 |  | 자료작성 |  | 23.01.10 | 23.01.10 | 100%
| 2.2.5 진단결과 리뷰 |  | 리뷰 |  | 23.01.10 | 23.01.10 | 100%
| 2.2.6 최초 진단 보고서 작성(최종) | 클라우드 최초 진단 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.01.10 | 23.01.10 | 100%
| 2.3 WEB/API 취약점 진단 |  |  |  | 23.01.11 | 23.01.17 | 100%
| 2.3.1 진단범위 및 방법 수립 |  | 자료작성 |  | 23.01.11 | 23.01.11 | 100%
| 2.3.2 진단 |  | 진단 |  | 23.01.11 | 23.01.13 | 100%
| 2.3.3 최초 진단 보고서 작성(개인) |  | 자료작성 |  | 23.01.11 | 23.01.13 | 100%
| 2.3.4 최초 진단 보고서 취합 |  | 자료작성 |  | 23.01.16 | 23.01.16 | 100%
| 2.3.5 진단결과 리뷰 |  | 리뷰 |  | 23.01.16 | 23.01.16 | 100%
| 2.3.6 최초 진단 보고서 작성(최종) | WEB/API 최초 진단 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.01.16 | 23.01.17 | 100%
| 2.4 모바일 취약점 진단 |  |  |  | 23.01.11 | 23.01.17 | 100%
| 2.4.1 진단범위 및 방법 수립 |  | 자료작성 |  | 23.01.11 | 23.01.11 | 100%
| 2.4.2 진단 |  | 진단 |  | 23.01.11 | 23.01.13 | 100%
| 2.4.3 최초 진단 보고서 작성(개인) |  | 자료작성 |  | 23.01.11 | 23.01.13 | 100%
| 2.4.4 최초 진단 보고서 취합 |  | 자료작성 |  | 23.01.16 | 23.01.16 | 100%
| 2.4.5 진단결과 리뷰 |  | 리뷰 |  | 23.01.16 | 23.01.17 | 100%
| 2.4.6 최초 진단 보고서 작성(최종) | 모바일 최초 진단 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.01.16 | 23.01.17 | 100%
3. 취약점 보완 조치 이행 및 점검 | 3.1 인프라 취약점 조치 이행 및 점검 |  |  |  | 23.01.18 | 23.02.04 | 100%
| 3.1.1 OS 취약점 조치 이행 |  | 조치이행 |  | 23.01.18 | 23.01.31 | 100%
| 3.1.2 DBMS 취약점 조치 이행 |  | 조치이행 |  | 23.01.18 | 23.01.31 | 100%
| 3.1.3 WAS 취약점 조치 이행 |  | 조치이행 |  | 23.01.18 | 23.01.31 | 100%
| 3.1.4 WEB 취약점 조치 이행 |  | 조치이행 |  | 23.01.18 | 23.01.31 | 100%
| 3.1.5 이행점검 결과 보고서 작성 |  | 자료작성 |  | 23.01.18 | 23.01.31 | 100%
| 3.1.6 이행점검 결과 리뷰 |  | 리뷰 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.1.7 이행점검 결과 보고서 작성(최종) |  | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.1.7.1 OS 이행점검 결과 보고서 작성 | OS 이행점검 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.1.7.2 DBMS 이행점검 결과 보고서 작성 | DBMS 이행점검 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.1.7.3 WAS 이행점검 결과 보고서 작성 | WAS 이행점검 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.1.7.4 WEB 이행점검 결과 보고서 작성 | WEB 이행점검 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.2 클라우드 취약점 조치 이행 및 점검 |  |  |  | 23.01.18 | 23.02.04 | 100%
| 3.2.1 조치 이행 |  | 조치이행 |  | 23.01.18 | 23.01.31 | 100%
| 3.2.2 이행점검 결과 보고서 작성 |  | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.2.3 이행점검 결과 리뷰 |  | 리뷰 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.2.4 이행점검 결과 보고서 작성(최종) | 클라우드 이행점검 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.3 WEB/API 취약점 조치 이행 및 점검 |  |  |  | 23.01.18 | 23.02.04 | 100%
| 3.3.1 조치 이행 |  | 조치이행 |  | 23.01.18 | 23.01.31 | 100%
| 3.3.2 이행점검 결과 보고서 작성 |  | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.3.3 이행점검 결과 리뷰 |  | 리뷰 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.3.4 이행점검 결과 보고서 작성(최종) | WEB/API 이행점검 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.4 모바일 취약점 조치 이행 및 점검 |  |  |  | 23.01.18 | 23.02.04 | 100%
| 3.4.1 조치 이행 |  | 조치이행 |  | 23.01.18 | 23.01.31 | 100%
| 3.4.2 이행점검 결과 보고서 작성 |  | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.4.3 이행점검 결과 리뷰 |  | 리뷰 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
| 3.4.4 이행점검 결과 보고서 작성(최종) | 모바일 이행점검 결과 보고서 | 자료작성 |  | 23.02.01 | 23.02.04 | 100%
4. 종합 보고서 작성 | 4.1 중간 발표 자료 제작 | 중간 발표 PPT | 자료작성 |  | 23.01.17 | 23.01.27 | 100%
| 4.2 최종 발표 자료 제작 | 최종 발표 PPT | 자료작성 |  | 23.02.03 | 23.02.09 | 100%