문서번호 : HR-SEC-2026-020

대 외 비

개인정보 수탁사 점검 프로젝트 수행 계획서

본 계획서는 개인정보 수탁사 점검 프로젝트의 업무 수행 전략 및 세부 일정을 정의하며,

프로젝트 전반의 추진 체계와 핵심 과제를 포괄하고 있습니다.

개 정 이 력

| 버전 | 변경일 | 변경 사유 | 변경 내용 | 작성자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-27 | 최초 작성 | 계획서 최초 작성 | 정현학, 임희은 |  |
| 1.1 | 2026-03-10 | 내용 수정 | 양식 및 절차 수정 | 정현학, 임희은 |  |
| 1.2 | 2026-03-16 | 내용 수정 | 양식 및 절차 수정 | 정현학, 임희은 |  |
| 1.3 | 2026-03-18 | 내용 수정 | 양식 및 절차 수정 | 정현학, 오설 |  |

목차

1. 목적	5

1.1 프로젝트 목적	5

1.2 프로젝트 수행 범위	5

1.3 프로젝트 산출물	8

2. 프로젝트 세부수행 내용	9

2.1 현황 분석	9

2.2 개인정보처리 수탁자 점검	11

2.3 관리체계 수립	13

3. 프로젝트 수행 일정	14

4. 산출물 인도 및 승인	15

4.1. 산출물 승인	15

4.2. 산출물 목록	15

(1) 사업관리	15

(2) 개인정보처리 수탁자 점검	15

5. 프로젝트 추진 조직 및 인력 투입 계획	16

5.1. 인력투입 계획	16

6. 프로젝트 관리	17

6.1 업무보고	17

6.1.1 중간 및 최종 보고서 발표	17

6.2 의사소통	18

6.2.1 의사소통 체계	18

6.2.2 의사소통 방안	19

6.2.3 업무담당 연락체계	19

6.3 품질검토회의	20

6.4. ISSUE(이슈)관리	21

표 목차

[표 1] 프로젝트 수행 범위	5

[표 2] 수탁자 점검 프로젝트 산출물	8

[표 3] 현황분석 수행 절차	9

[표 4] 현황분석 수행 방법	10

[표 5] 현황분석 수행 일정	10

[표 6] 현황분석 산출물	10

[표 7] 점검 수행 절차	11

[표 8] 점검 수행 방법	11

[표 9] 점검 수행 일정	12

[표 10] 점검 수행 산출물	12

[표 11] 관리체계 수립 수행 절차	13

[표 12] 관리체계 수립 수행 방법	13

[표 13] 사업관리 산출물	15

[표 14] 개인정보처리 수탁자 점검 산출물	15

[표 15] 인력투입 계획	16

[표 16] 업무보고	17

[표 17] 의사소통 방안	19

[표 18] 컨설팅 업무담당	19

[표 19] 품질검토 회의	20

그림 목차

[그림 1] 의사소통 체계	18

[그림 2] 프로젝트 이슈관리 절차	                                                                                              21

# 1. 목적

## 1.1 프로젝트 목적

『개인정보 수탁사 점검 프로젝트』 중 수탁자 점검 컨설팅 사업은 위·수탁 환경에서 수탁자의 보안 관리 수준과 위탁자의 보안 요구사항 충족 여부를 점검하고, 관리 체계의 적정성을 확보하여 개인정보 유출 및 오남용 위험을 최소화하는 것을 목적으로 함. 또한 표준화된 수탁자 관리 도구 제공을 통해 지속 가능한 개인정보 보호 관리체계를 구축하고자 함.

• 「개인정보의 안전성 확보 조치 기준 안내서」를 통한 체계적인 관리 기반 조성

• ㈜하랑항공(이하 위탁자) 위·수탁 업무 수행 과정에서의 위탁자 보안 요구사항 검토

• 수탁자 개인정보처리 위탁 업무 현황점검 및 보안 진단

• 개인정보처리 위탁 업무에 대한 보안 개선 방안 제공

• 수탁자 관리를 위한 표준 관리도구(가이드·서식) 제공

## 1.2 프로젝트 수행 범위

본 프로젝트 수행 범위는 현황 분석, 점검 수행, 개선방안 도출 세 영역으로 구분되며, 세부 수행 과제는 다음과 같음.

• 현황 분석: 수탁자 현황 파악, 개인정보취급자 및 조직 현황 검토, 현황조사표 작성 및 보완, 위·수탁 계약서 상 보안 요구사항 검토

• 점검 수행: 점검 범위 및 대상 지정, 점검 기준 및 체크리스트 수립, 서면점검 및 인터뷰·실사점검 수행, 점검 결과 분석 및 결과 보고서 작성

• 개선방안 도출

[표 1] 프로젝트 수행 범위

| 수행과제 | 세부 수행 과제 | 수행 대상 | 수행 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현황분석 | 계약서 내 보안요구사항 정합성 검토 | - 위·수탁 계약서 - 위탁기관 보안 요구사항 - 수탁자 현황 조사표 | 계약서 상 보안 요구사항과 수탁자 내부 정책·운영 현황 간 차이점 분석 및 관리 필요 영역 식별 |
|  | 수탁자 조직·인력 현황 조사 | - 수탁자별 조직 구조도 - 현황조사표(직원 현황) - 개인정보최고책임자 임명장(결재서) | 수탁자별 조직 구조, 인력 현황, 개인정보최고책임자 지정 여부 및 역할·책임 체계 -분석 |
|  | 시스템 환경 분석 | - 수탁자별 시스템 환경 구성도 - 다온컨택: VDI, CTI 서버, 상담로그 DB - 온다로지스: WMS/TMS 서버, 산업용 PDA, 모바일 배송 앱 - 패스트레인: 하랑항공 DCS와 API 연동, On-Premise DB + AWS - 플라이메이트: 항공사 DCS 망에 원격 접속, 본사 서버실(On-Premise) 운영 - 하랑케이터링: 기내식 생산관리 내부 DB 서버, SFTP 기반 항공사 연동 시스템 - 해랑금융: API Gateway, 결제 DB 서버 | VDI, CTI, WMS/TMS, PDA, 모바일 앱, On-premise / 클라우드 등 시스템 구조 파악 |
|  | 위탁 업무 및 처리범위 분석 | - 다온컨택: 고객센터 업무 대행 - 온다로지스: 물류·배송업무 - 패스트레인: 공항 셀프 체크인 키오스크 S/W 운영 및 기능 유지보수, 여객 정보 시스템(DCS) 인터페이스 연동 및 장애 대응, 공항 현장 H/W 장애 처리 및 단말기 교체 - 플라이메이트: 공항 체크인 카운터 운영 및 탑승 수속, 게이트 탑승 수속 및 탑승권 발권, 수하물 접수, 처리 및 분실/지연 보상 대응, 라운지 서비스 운영 대행 - 하랑케이터링: 항공기 기내식 제조 및 탑재, 특수식 분류·포장·배송 - 해랑금융: 마일리지 연계 결제 API 중계, 금융 데이터 처리·정산 | 처리 항목, 처리 규모, 전달 방식, 보유 기간 등 개인정보 처리 구조 파악 |
|  | 재위탁 현황 분석 | - 다온컨택 : ㈜스카이메시지 (SMS 발송) - 온다로지스: ㈜한결하역 - 플라이메이트 : ㈜클린에어 (청소업체) - 해랑금융: ㈜한길 회계법인 | 재위탁 여부, 계약 현황, 승인 여부, 관리·감독 체계 확인 |
| 개인정보처리 수탁자 점검 | 관리적 보호조치 점검 | 수탁자 내부관리계획, 운영 지침, 업무 절차 | 개인정보 처리 관련 내부관리계획 현행화 여부, 책임자·담당자 지정 현황, 교육 이행 여부, 권한 부여·회수 절차 적정성 확인 |
|  | 기술적 보호조치 점검 | 수탁자 개인정보 처리 시스템 및 단말 | 개인정보 접근 계정 관리 상태 확인, 비밀번호 정책 적정성 확인, 개인정보 저장·전송 보호 조치 적용 여부 점검 |
|  | 물리적 보호조치 점검 | 수탁자 사무실, 서버실, 물류센터 등 | 출입통제 운영 여부 확인, 개인정보 보관 장소 관리 상태 점검, 출력물·배송장 등 개인정보 포함 자료 관리 실태 확인 |
|  | 인터뷰 및 현장실사 | 수탁자 보안담당자 | 실제 개인정보 취급 절차 확인 및 문서 대비 운영 실태 일치 여부 검증 |

## 1.3 프로젝트 산출물

[표 2] 수탁자 점검 프로젝트 산출물

| 구분 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 사업관리 | 프로젝트 목적, 수행 범위, 일정, 역할 및 WBS를 포함한 전체 수행 계획 | 프로젝트 수행 계획서 (WBS 포함) |
|  | 협의사항, 의사결정 내용과 이슈 사항 기록 | 회의록 |
| 수탁자 점검 및 관리체계 수립 | 개인정보처리 위·수탁 계약을 위한 표준(안) 제작 | 개인정보처리 위·수탁 표준 계약서(안) |
|  | 위탁자의 수탁자 관리를 위한 교육계획서 표준(안) 구성 | 수탁사 대상 개인정보 교육자료(안) |

# 2. 프로젝트 세부수행 내용

## 2.1 현황 분석

      - 2.1.1 수행 과제 정의

위·수탁 계약서에 명시된 개인정보 보호 관련 요구사항을 기준으로 수탁자의 내부 규정, 조직·인력 운영 체계, 시스템 환경 및 개인정보 처리 현황을 종합적으로 분석하여 관리 수준 및 운영 적정성 검토를 목적으로 함.

이를 통해 위·수탁 업무 수행 과정에서의 관리 공백 및 개선 필요 영역을 식별함.

      - 2.1.2 수행 절차 및 방법

                - (1) 수행 절차

[표 3] 현황분석 수행 절차

| 단계 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 계약서 검토 | 위·수탁 계약서 내 개인정보보호 관련 보안 요구사항 확인 | 계약서 |
| 요구사항 정합성 분석 | 위탁자 보안 요구사항과 수탁자 내부 지침·운영 기준 비교 | 계약서, 현황조사표, 수탁자 현황 |
| 수탁자 조직·인력 현황 파악 | 수탁자 조직 구성 파악, 인력 현황 및 개인정보 취급자 지정 여부 확인 | 현황조사표, 수탁자 현황 |
| 시스템 환경 분석 | 개인정보 처리 시스템 구성(On-Premise/Cloud/VDI 등) 및 접근구조 확인 | 현황조사표, 수탁자 현황 |
| 개인정보 처리 흐름 분석 | 개인정보 수집·이용·제공·보관·파기 절차 파악 | 현황조사표, 수탁자 현황 |
| 재위탁 현황 확인 | 재위탁 여부와 위탁자 승인 및 관리체계 확인 | 현황조사표, 수탁자 현황 |
| 현황 조사표 보완 | 현황조사표 누락 항목에 대한 추가 제공 요청 및 재확인 | 현황조사표 |
| 점검 항목 도출 | 수탁자 진단을 위한 표준 점검 항목 도출 후, 동일 문항에 대한 수탁자별 적용 기준 설정 | 현황조사표, 점검 체크리스트 |

          - (2) 수행 방법

[표 4] 현황분석 수행 방법

| 수행 방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 검토 | · 위·수탁 계약서 내 보안 요구사항 및 위탁 업무 현황 식별 · 수탁자 현황조사표 기반 직원 현황 및 개인정보 보호 관련 규정 파악 · 위탁자 보안 요구사항 기반 수탁자 내부 정책 정합성 검토 · 수탁자 현황조사표 기준 누락·불명확 항목 식별 및 추가 제공 요청 |

          - (3) 수행 일정

[표 5] 현황분석 수행 일정

| 구분 | 내역 | 기간 | 일정 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현황분석 | 위·수탁 계약서 내 보안 요구사항 검토 | 2일 | 2026-02-24~ 2026-02-26 | ㈜리베로 |
|  | 수탁자 개인정보처리 관련 지침·현황과 보안 요구사항의 정합성 검토 |  |  |  |
|  | 수탁자 현황조사표 내용 검토 및 누락사항 점검 |  |  |  |
| 현황 자료 보완 | 수탁자 현황 내용 추가 요청 및 내용 보완 | 1일 | 2026-02-25 | 전 수탁자 |
| 범위 정의 | 점검 수행 범위 및 대상 시스템·업무 범위 확정 | 1일 | 2026-02-25 | ㈜리베로 |
| 점검항목 설계 | 수탁자 점검 체크리스트 항목 도출 | 1일 | 2026-02-26 | ㈜리베로 |

          - (4) 산출물

[표 6] 현황분석 산출물

| 담당자 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 최호준, 원정연, 임희은 | 수탁자 점검 체크리스트(항목 정의서), 현황조사표 | 점검 체크리스트, 현황조사표 |

## 2.2 개인정보처리 수탁자 점검

      - 2.2.1 수행 과제 정의

수탁자 대상으로 점검 절차에 따라 개인정보처리 위탁 업무 범위 내 개인정보 보호 관리 현황점검을 목적으로 함. 수탁자 점검은 사전에 수립된 점검 기준 및 수탁자 제출 서면 자료를 기반으로 수탁자 점검 체크리스트 내 점검 내역 정리 후, 점검 과정에 필요한 인터뷰 항목 선정, 보안담당자 인터뷰 및 현장 실사를 통해 수탁자 점검을 수행함.

      - 2.2.2 수행 절차 및 방법

(1) 수행 절차

[표 7] 점검 수행 절차

| 단계 | 내용 | 기법/도구 |
| --- | --- | --- |
| 서면점검 수행 | 수탁자 현황조사표 및 수탁자 현황 자료 기반 점검 수행 | 점검 체크리스트 |
| 현장 실사 | 점검 항목별 양호 및 미흡 사항에 대한 증적 자료 수집 | 현장 실사 |
| 인터뷰 항목 선정 | 서면점검 결과를 기반으로 추가 확인이 필요한 사항에 대한 인터뷰 질문지 작성 | 인터뷰 질문지 |
| 인터뷰 수행 | 개인정보보호 관련 내부 규정 및 지침 세부 사항 파악 | 인터뷰 |
| 보고서 작성 | 인터뷰 결과 정리 개인정보처리 수탁자 점검 결과 보고서 작성 | 수탁자별 결과 보고서 최종 점검 결과 보고서 |

        - (2) 수행 방법

[표 8] 점검 수행 방법

| 수행 방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 검토 | 수탁자 현황 자료 기반 개인정보 보호조치 이행 여부 사전 점검 |
| 현장 실사 | 점검 체크리스트의 항목별 판단 기준에 따라 물리적·기술적 보호조치 운영 현황을 확인하여 결과에 대한 객관적 증적 확보 |
| 인터뷰 | 서면점검 과정에서 확인되지 않거나 사실관계 확인이 필요한 항목에 대해 수탁자 보안·개인정보보호 담당자를 대상으로 심층 확인 인터뷰 수행 |

        - (3) 수행 일정

[표 9] 점검 수행 일정

| 구분 | 내역 | 기간 | 일정 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서면점검 수행 | 수탁자 서면 자료 기반 점검 내역 작성 | 5일 | 2026-02-24~ 2026-02-28 | ㈜리베로 |
| 현장실사 | 수탁자 현장 실사 및 증적 자료 수집 | 2일 | 2026-02-28~ 2026-02-29 | ㈜리베로 |
| 인터뷰 항목 선정 | 인터뷰 항목 선정 및 검토 | 2일 | 2026-03-01~ 2026-03-02 | ㈜리베로 |
| 인터뷰 수행 | 수탁자 6사 보안담당자 인터뷰 수행 | 3일 | 2026-03-02~ 2026-03-04 | ㈜리베로 |
| 점검 결과 정리 | 인터뷰 결과 정리 및 체크리스트 점검 내역 보완 | 5일 | 2026-03-05~ 2026-03-09 | ㈜리베로 |
| 보고서 작성 | 수탁자별 점검 결과 보고서 작성 | 3일 | 2026-03-10~ 2026-03-12 | ㈜리베로 |
|  | 최종 점검 결과 보고서 작성 | 2일 | 2026-03-13~ 2026-03-14 | ㈜리베로 |

(4) 산출물

[표 10] 점검 수행 산출물

| 산출물 | 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 점검 체크리스트 | 수탁자 제출 서면 자료 검토 및 수탁자 보안담당자 인터뷰, 현장 실사에 따른 개인정보 보호조치 이행 여부 점검 수행 | 수행원 전원 |
| 수탁자별 결과 보고서 | 수탁자별 점검 결과 분석 및 미흡사항 도출, 개선 필요 항목이 포함된 수탁자별 결과 보고서 작성 | 수행원 전원 |
| 최종 점검 결과 보고서 | 전체 수탁자 점검 결과 종합 분석 및 주요 리스크 도출, 개선 권고사항 도출을 통한 종합 결과 보고서 작성 | 수행원 전원 |

## 2.3 개선방안 도출

      - 2.3.1 수행 과제 정의

앞선 수탁자 점검 결과를 바탕으로 식별된 취약점 및 법적·관리적 리스크를 분석하고, 이에 대한 실효성 있는 개선방안을 도출하는 것을 목적으로 함. 최신 개인정보보호법령 및 주요 정보보호 관리체계(ISMS-P 등) 요구사항을 반영하여 위·수탁 계약서 및 보안협약서 표준(안)을 개정 및 제시하며, 수탁자의 지속적인 보안 수준 향상과 컴플라이언스 준수를 위한 실무적인 조치 가이드를 제공함.

      - 2.3.2 수행 절차 및 방법

          - (1) 수행 절차

[표 11] 개선방안 도출 수행 절차

| 단계 | 내용 | 기법/도구 |
| --- | --- | --- |
| 점검결과 분석 및 리스크 도출 | 수탁자 점검 결과 산출물 검토 보안 취약점·위반 리스크 평가 | 수탁자별 점검 결과 보고서, 체크리스트 |
| 개선 방안 수립 및 표준 제시 | 식별된 리스크별 조치 방안 수립 및 최신 위·수탁 계약서, 교육 자료 작성 | 개인정보보호법(법령, 시행령), 개인정보 처리 위·수탁 안내서 |

        - (2) 수행 방법

[표 12] 개선방안 도출 수행 방법

| 수행 방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 및 결과 분석 | 서면·인터뷰·실사 점검 결과 보고서를 기반으로 수탁자별 핵심 개선 사항 및 리스크 요인 검토 |
| 법령 및 컴플라이언스 검토 | 최신 개인정보보호 법령 및 가이드라인 규정을 검토하여 법적 요구사항이 완벽히 반영된 개선책 마련 |
| 맞춤형 가이드 제시 | 도출된 문제점 해소를 위한 실질적 조치 방안 및 위·수탁 운영에 즉시 활용 가능한 표준 문서 제공 |

# 3. 프로젝트 수행 일정

본 프로젝트는 아래와 같은 일정에 따라 2026년 2월 13일부터 2026년 4월 17일까지 수행함.

#별첨, 5조_개인정보 수탁사 점검프로젝트_WBS

# 4. 산출물 인도 및 승인

## 4.1 산출물 승인

단계별 산출물 작성 완료 시 개인정보처리 위·수탁 수탁자 진단 프로젝트 관리자에게 제출하며, ㈜하랑항공의 프로젝트 관리자는 제출일을 포함하여 근무일 5일 이내에 검토를 완료하여 그 결과를 ㈜리베로 컨설팅의 프로젝트 관리자에게 통보함. 검토 결과 결함이 심각하여 재작업이 필요한 경우에는 문제가 있는 부분을 구체적으로 지적하여 반려하고, 근무일 10일 이내에 통보가 없으면 해당 산출물이 인수된 것으로 간주함.

## 4.2 산출물 목록

㈜리베로 컨설팅은 본 프로젝트 기간 중 다음과 같은 산출물을 작성하여 위탁자에게 인도함.

### 4.2.1 사업관리

[표 13] 사업관리 산출물

| 단계 | 산출물 | 제공방법 | 제공시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업관리 | 수행 계획서 | 출력물/PDF | 02월 4주차 |

### 4.2.2 개인정보처리 수탁자 점검

[표 14] 개인정보처리 수탁자 점검 산출물

| 단계 | 산출물 | 제공방법 | 제공시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수탁자 점검 | 수탁자별 결과 보고서 | 출력물/PDF | 03월 2주차 |
|  | 종합 결과 보고서 | 출력물/PDF | 03월 2주차 |

# 5. 프로젝트 추진 조직 및 인력 투입 계획

## 5.1. 인력투입 계획

[표 15] 인력투입 계획

| 담당업무 | 투입인력 | 투입 M/M |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02월 (4주) | 03월 | 03월 (4주) | 04월 (2주) | 합계 |
| 사업 관리 | 3명 | 2.25 | 2 | 0.5 | - | 4.75 |
| 개선 방안 도출 | 3명 | 1 | - | - | - | 1 |
| 현황 분석 및 진단 준비 | 2명 | 2.5 | 0.5 | - | - | 3 |
| 계획 착수 | 2명 | 2 | - | - | - | 2 |
| 계획 실행 | 2명 | 5 | 10 | - | - | 15 |
| 점검 결과 분석 | 4명 | 2.5 | 2.5 | - | - | 5 |
| 중간 점검 | 2명 | - | 1 | - | - | 1 |
| 산출물 제작 | 4명 | 2.75 | 5.5 | - | - | 8.25 |
| 완료 보고 | 11명 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 총계 |  | 18 | 21.8 | 0.8 | 1.5 | 41.8 |

주) 프로젝트 인력은 진척사항 및 업무에 따라 변경 가능하며, 변경 시 관련 절차를 따름

*총 인원 11명, 수탁사 6사에 분산되어 투입 예정

# 6. 프로젝트 관리

개인정보처리 수탁자 점검 및 관리체계 수립이 원활하게 수행될 수 있도록 체계적인 소통, 진척 관리, 이슈 대응 체계를 구축하여 프로젝트의 안정적 진행을 확보함. 보고 체계, 의사소통 체계, 회의 운영 방식 및 변경 관리 체계를 명확히 정의하여 프로젝트 전 기간 동안 효율적인 협업이 가능하도록 함.

## 6.1 업무보고

[표 16] 업무보고

| 내부 보고 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 보고 내용 | 보고 방법 | 참여인원 |
| 착수보고 | · 당일 작업 계획 · 전일 실적 · 이슈 공유 | 대면 | 컨설팅 수행 인력 |
| 주간보고 | · 주간 계획 대비 진척도 · 차주 수행 계획 · 문제점 및 특이사항 보고 | 대면 | 컨설팅 수행 인력 |
| 종료보고 | · 전체 수행 실적 및 목표 달성도 · 최종 산출물 검토 및 인수인계 · 잔여 이슈 및 향후 조치 방안 | 대면 | 컨설팅 수행 인력 |

### 6.1.1 중간 및 최종 보고서 발표

㈜리베로 컨설팅 담당 PM 발표

## 6.2 의사소통

### 6.2.1 의사소통 체계

[그림 1] 의사소통 체계

### 6.2.2 의사소통 방안

[표 17] 의사소통 방안

| 진행관리 유형 | 수행 내용 | 양식 |
| --- | --- | --- |
| 회의록 | 정기적으로 운영되는 회의에서 논의된 점검 진행 현황, 이슈 및 처리 결과 등을 기록·정리하며, 필요 시 비정기적 협의 내용을 포함하여 공유 | 회의록 |
| 변경 요청 | 점검 계획, 일정, 대상, 산출물 구성 등 주요 수행 항목에 변경이 필요한 경우, 변경 사유와 영향도를 정리하여 위탁자 승인 후 반영 | 변경 요청서 |

### 6.2.3 업무담당 연락체계

[표 18] 컨설팅 업무담당

| 담당 | 이름 | 연락처 | 이메일 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈜리베로 보안컨설팅팀 PM | 최호준 | 010-1234-5678 | chj@lbr.co.kr |
| 프로젝트 수행원 | 임희은 | 010-1234-5678 | lhe@lbr.co.kr |
|  | 명승혁 | 010-1234-5678 | msh@lbr.co.kr |
|  | 서유진 | 010-1234-5678 | syj@lbr.co.kr |
|  | 정현학 | 010-1234-5678 | jhh@lbr.co.kr |
|  | 안태경 | 010-1234-5678 | atk@lbr.co.kr |
|  | 원정연 | 010-1234-5678 | wjy@lbr.co.kr |
|  | 김선아 | 010-1234-5678 | ksa@lbr.co.kr |
|  | 강수민 | 010-1234-5678 | ksm@lbr.co.kr |
|  | 오설 | 010-1234-5678 | os@lbr.co.kr |
|  | 박찬진 | 010-1234-5678 | pcj@lbr.co.kr |

## 6.3 품질검토회의

[표 19] 품질검토 회의

| 단계 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 검토 계획 수립 | · 산출물 검토 대상 및 범위 확정 · 검토 일정 수립, 참석자 선정 및 안내 | PM 관리 |
| 산출물 전달 | · 위탁자 검토 기간을 고려하여 산출물 사전 공유 | 고객 검토 준비 |
| 산출물 검토 | · 컨설턴트의 산출물 설명 및 주요 내용 브리핑 · 검토 의견 공유 및 질의 응답 · 문제점·개선 필요사항 도출 · 보완 방향 및 조치 사항 협의 | 검토 회의록 작성 |
| 수정 및 반영 | · 협의된 보완·조치 사항에 따라 산출물 수정 · 수정본에 대한 최종 확인 및 재검토 필요 시 공유 | PM/수행원 작성 |
| 산출물 확정 | · 고객과 최종 의견 교환 후 산출물 확정 · 확정본 전달 및 문서 관리 수행 | 최종 산출물 |

## 6.4. ISSUE(이슈)관리

프로젝트 수행 중 요구사항 변경이나 프로젝트 이슈에 대해 다음 절차에 의해 관리함으로써 프로젝트의            원만한 수행이 가능하도록 함.

[그림 2] 프로젝트 이슈관리 절차