## WBS_예시
|  | 프로젝트명 | 개인정보 수탁사 점검 프로젝트
작성자 | 최호준 / 박찬진 | 작성일 | 2026-02-27
시작일 | 2026-02-13 | 최종 수정일 | 2026-03-18
종료일 | 2026-04-17 | 버전 | v.1.6
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 2월 | [7 empty] | 3월 | [19 empty] | 4월
[8 empty] | 1주차 |  | 2주차 | [5 empty] | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  | 6주차 | [5 empty] | 7주차 |  |  |  | 8주차 | [5 empty] | 9주차
[8 empty] | 11일 | 13일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 13일 | 14일 | 16일 | 17일
프로젝트 준비 | 프로젝트 조직 편성 | 프로젝트 팀명, 역할, 규칙, 목표 등의 기준 정의 | 전원 | 완료 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | bar: 1주차 11일
| 기반 법률 학습 및 역량 강화 | ISRM, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 학습 | 전원 | 완료 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 10 | bar: 1주차 11일 to 2주차 23일
|  | 수탁사 점검 프로세스 파악 | 최호준 | 완료 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | bar: 1주차 11일
| 데일리 스크럼 | 데일리 스크럼 작성 | 임희은 | 완료 | 2026-02-11 | 2026-04-12 | 60
| 회의록 | 당일 회의 내용, 토론 내용 정리 | 최호준, 전원 | 완료 | 2026-02-11 | 2026-04-12 | 60
|  | 회의록 양식 제작 | 임희은, 강수민 | 완료 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | bar: 1주차 11일
|  | 회의록 양식 수정 | 전원 | 완료 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 1 | bar: 1주차 13일
수탁사 현황 | 수탁사별 현황·점검 | 수탁사별 가상 현황 자료 제작 | 전원 | 완료 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2 | bar: 2주차 24일 to 2주차 25일
|  | 수탁사별 현황 조사표 작성 및 수정 | 전원 | 완료 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2 | bar: 2주차 24일 to 2주차 25일
|  | 수탁사별 점검계획서 작성 | 전원 | 완료 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2 | bar: 2주차 24일 to 2주차 25일
| 평가기준 가이드라인 | 수탁사 점검 평가기준 가이드라인 제작 | 전원 | 완료 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2 | bar: 2주차 26일 to 2주차 27일
|  | 평가기준 안내서 가이드라인 내용 작성 및 보충 | 전원 | 완료 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2 | bar: 2주차 26일 to 2주차 27일
| 수탁사 선정 | 업무 진행을 위한 수탁사 선정 | 전원 | 완료 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2 | bar: 2주차 25일 to 2주차 26일
|  | 수탁사 목록 제작 | 전원 | 완료 | 6686192 | 6686193 | 1 | bar: 3주차 3일
멘토링 | 멘토링 전체 | 1차 — 멘토링 수업 1차 / 보안 컨설팅 개념 및 프로젝트 프로세스 학습 | 전원 | 완료 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2 | bar: 2주차 28일 to 3주차 3일
|  | 2차 — 1주차 산출물 점검 멘토링 / 수행 계획서 점검 및 피드백 | 전원 | 완료 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2 | bar: 3주차 7일
|  | 3차 — 정보보호 협약서 및 수탁사 보안수준 진단 체크리스트 점검 및 피드백 | 전원 | 완료 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | bar: 4주차 14일
|  | 4차 — 발표 자료 및 전체 산출물 멘토링 | 전원 | 완료 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2 | bar: 6주차 28일
|  | 5차 — 수탁사 보안수준 진단 결과 보고서 및 프로젝트 결과 보고서 점검 및 피드백 | 전원 | 완료 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2 | bar: 8주차 11일
WBS | WBS 작성 | WBS 단계별 진행사항 체크 및 수정 | 최호준, 박찬진 | 완료 | 2026-03-07 | 2026-04-12 | 36
|  | 수행계획서 일정에 맞춘 WBS 양식 작성 | 최호준 | 완료 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | bar: 2주차 28일; 5주차 19일
|  | 수행계획서 WBS 양식 수정 | 박찬진 | 완료 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1 | bar: 3주차 3일; 6주차 23일
|  | WBS 기반 MM 계산 및 작성 | 명승혁 | 완료 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 1 | bar: 4주차 10일
위 수탁사 표준 계약서 | 계약서 작성 | 계약서 양식 작성 | 명승혁 | 완료 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | bar: 3주차 3일 to 3주차 4일
|  | 계약서 보안 요구사항 추가 | 전원 | 완료 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | bar: 3주차 3일 to 3주차 4일
|  | 계약서 항목 추가 | 전원 | 완료 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | bar: 3주차 3일 to 3주차 4일
|  | 계약서 양식 최종 수정 | 명승혁 | 완료 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2 | bar: 3주차 4일 to 3주차 5일
| 위 수탁사 계약서 | 위·수탁사 현황에 맞추어 계약서 작성 | 정현학, 서유진 | 완료 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2 | bar: 4주차 10일 to 4주차 11일
사업 제안서 | 사업제안서 작성 | 법적 의무 및 위반 리스크 분석 및 작성 | 전원 | 완료 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2 | bar: 4주차 10일 to 4주차 11일
|  | 제안사 핵심 역량 소개 | 최호준, 명승혁, 김선아 | 완료 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2 | bar: 4주차 10일 to 4주차 11일
|  | 수행 방안 제안 | 오설, 김선아 | 완료 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2 | bar: 4주차 11일 to 4주차 12일
수행계획서 | 수행계획서 작성 | 수행계획서 양식 수립 | 전원 | 완료 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2 | bar: 2주차 26일 to 2주차 27일
|  | 수행계획서 작성 | 전원 | 완료 | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2 | bar: 2주차 27일 to 2주차 28일
교육자료 | 개인정보 수탁사 교육자료 작성 | 개인정보 수탁사 교육자료 양식 제작 | 정현학 | 완료 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 | bar: 7주차 31일
|  | 개인정보 수탁사 교육자료 작성 | 전원 | 완료 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 3 | bar: 7주차 1일 to 7주차 3일
수탁자 체크리스트 | 수탁사 체크리스트 작성 | 표준 수탁사 점검 체크리스트 참고하여 작성 기준 수립 | 전원 | 완료 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | bar: 2주차 23일
|  | 체크리스트 추가 항목 정리 및 병합 | 전원 | 완료 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2 | bar: 2주차 23일 to 2주차 24일
|  | 체크리스트 클라우드 항목 추가 | 안태경, 오설, 정현학, 김선아 | 완료 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | bar: 2주차 23일
|  | 체크리스트 법령 검토 | 전원 | 완료 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | bar: 2주차 24일
|  | 체크리스트 증적 자료 제작 및 검토 | 전원 | 완료 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | bar: 2주차 24일
|  | 오탈자 및 맞춤법 수정 | 전원 | 완료 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 1 | bar: 2주차 25일
|  | 체크리스트 양식 최종 수정 | 전원 | 완료 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2 | bar: 2주차 25일 to 2주차 26일
| 수탁사 현황 기반 점검 | 수탁사별 가상 현황 자료 제작 | 정현학, 서유진 | 완료 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | bar: 3주차 3일 to 3주차 4일
|  | 수탁사별 현황에 맞추어 체크리스트 개별 점검 | 정현학, 서유진 | 완료 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | bar: 3주차 3일 to 3주차 4일
|  | 수탁사별 체크리스트 취합 및 종합 의견 작성 | 정현학, 서유진 | 완료 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2 | bar: 3주차 4일 to 3주차 5일
|  | 수탁사별 상호 교차 검토(피어 리뷰) | 정현학, 서유진 외 전원 | 완료 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2 | bar: 3주차 5일 to 3주차 6일
결과 보고서 | 수탁사별 점검 결과 보고서 양식 | 수탁사별 점검 결과 보고서 양식 제작 | 안태경 | 완료 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2 | bar: 4주차 12일 to 4주차 13일
|  | 수탁사별 점검 결과 보고서 양식 통일 | 전원 | 완료 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2 | bar: 4주차 12일 to 4주차 13일
| 수탁사별 점검 결과 보고서 작성 | 수탁사별 개별 점검 결과 보고서 작성 | 정현학, 서유진 | 완료 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2 | bar: 4주차 12일 to 4주차 13일
|  | 수탁사별 개선사항 작성 및 수정 | 정현학, 서유진 | 완료 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2 | bar: 4주차 13일 to 4주차 14일
| 위탁사 결과 보고서 작성 | 위탁사 결과 보고서 템플릿 작성 | 안태경 | 완료 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2 | bar: 4주차 13일 to 4주차 14일
|  | 위탁사 결과 보고서 작성 | 전원 | 완료 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | bar: 4주차 14일
개선 방안 | 개선 방안 보고서 양식·계획 | 항목별 개선방안 마련 | 전원 | 완료 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2 | bar: 5주차 17일 to 5주차 18일
|  | 항목별 개선방안에 따른 수탁사별 양식 작성 | 전원 | 완료 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2 | bar: 5주차 18일 to 5주차 19일
| 수탁사별 개선 방안 보고서 | 수탁사별 개선 방안 보고서 작성 | 전원 | 완료 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2 | bar: 5주차 18일 to 5주차 19일
|  | 수탁사별 개선 방안 보고서 수정 | 전원 | 완료 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2 | bar: 5주차 18일 to 5주차 19일
중간발표 | 중간발표 준비 | 중간발표 PPT 제작 | 원정연, 오설, 박찬진, 강수민 | 완료 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 4 | bar: 5주차 20일 to 6주차 25일
|  | 중간발표 대본 숙지 및 연습 | 명승혁 | 완료 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | bar: 6주차 26일
|  | 중간발표 및 질의응답 | 전원 | 완료 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | bar: 6주차 27일
최종발표 | 최종발표 준비 및 발표 | 프로젝트 최종발표 자료 제작 | 전원 | 완료 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2 | bar: 8주차 8일 to 8주차 9일
|  | 발표 대본 숙지 및 연습 | 명승혁 | 완료 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 4 | bar: 9주차 13일 to 9주차 16일
|  | 수료식 발표회 최종 리허설 | 전원 | 완료 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | bar: 9주차 16일
|  | 최종 프로젝트 발표 및 질의응답 | 전원 | 완료 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 1 | bar: 9주차 17일
| 최종 보고서·제출 | 5조 최종 결과 보고서 양식 작성 | 전원 | 완료 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 3 | bar: 8주차 6일 to 8주차 8일
|  | 5조 최종 결과 보고서 최종본 작성 및 보완 | 전원 | 완료 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 3 | bar: 8주차 7일 to 8주차 9일
|  | 최종 결과 보고서 및 산출물 확인 및 제출 | 최호준 | 완료 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2 | bar: 9주차 13일
가중치·증적·양식 통일 | 증적 | 증적 준비 | 전원 | 계획 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2 | bar: 5주차 17일 to 5주차 18일
|  | 증적 마련 | 전원 | 계획 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2 | bar: 5주차 19일 to 5주차 20일
| 양식 통일·종합 검토 | 수정이력, 목차 통일 | 전원 | 계획 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2 | bar: 8주차 7일 to 8주차 8일
|  | 전체 산출물 양식 점검·통일 | 전원 | 계획 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2 | bar: 8주차 7일 to 8주차 8일
|  | 산출물 종합 검토 및 수정사항 반영 | 전원 | 계획 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2 | bar: 8주차 8일 to 8주차 9일
|  | 문체 및 어조 일관성 확보 | 전원 | 계획 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2 | bar: 8주차 9일 to 8주차 10일
|  | 표지 템플릿 제작 | 전원 | 계획 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2 | bar: 8주차 10일 to 8주차 11일
Formulas:
종료일 = [시작일]+[작업기간]