LIBERO Privacy & Security Consulting

개인정보 처리위탁 수탁사 보안 점검

서비스 제안서

| 제안일 | 2025년 12월 5일 |
| --- | --- |
| 제안사 | (주)리베로 |
| 수신 | (주)하랑항공 개인정보보호팀 |
| 대상 수탁사 | 기내식, 물류, 고객센터, 금융, 키오스크, 지상조업 총 6개 수탁사 |

본 제안서는 대외비로 취급하며 허가 없이 배포를 금합니다.

목 차

1.  제안 배경 및 목적  ·····················································  3

1.1  추진 배경  ·····················································  3

1.2  법적 의무 및 위반 리스크  ·····················································  3

1.3  제안 목적  ·····················································  4

1.4  사업 범위 — 대상 수탁사 6개사  ·····················································  4

2.  (주)리베로 소개  ·····················································  5

2.1  회사 개요  ·····················································  5

2.2  핵심 역량 및 보유 인증  ·····················································  5

2.3  유사 수행 이력  ·····················································  6

3.  제안 서비스 : 수탁사 보안 점검 방법론  ·····················································  7

3.1  점검 개요 및 프레임워크  ·····················································  7

3.2  단계별 점검 프로세스  ·····················································  8

3.3  관리적 보호조치 점검  ·····················································  9

3.4  기술적 보호조치 점검  ·····················································  10

3.5  물리적 보호조치 점검  ·····················································  11

3.6  개인정보 생명주기(파기) 점검  ·····················································  11

3.7  취약점 분석 및 위험 평가 체계  ·····················································  12

3.8  산출물 및 보고 체계  ·····················································  13

4.  수탁사별 맞춤형 점검 전략  ·····················································  14

5.  제안 예산  ·····················································  15

5.1  비용 구성  ·····················································  15

5.2  투입 인력 계획  ·····················································  16

6.  수행 일정  ·····················································  17

7.  지원 및 보안 부문  ·····················································  18

7.1  역량 강화 교육 및 사후 지원  ·····················································  18

7.2  용역 보안 및 기밀 유지  ·····················································  18

8.  리베로를 선택해야 하는 이유  ·····················································  19

9.  맺음말 및 문의처  ·····················································  20

1. 제안 배경 및 목적

1.1 추진 배경

최근 개인정보보호법의 전면 개정과 규제 당국의 집행 강화에 따라, 개인정보 처리업무를 위탁한 기업(위탁자)이 부담하는 수탁사 관리·감독 의무가 크게 강화되었습니다. 이에 (주)하랑항공이 운영 중인 6개 핵심 수탁사에 대한 체계적·전문적 보안 점검의 필요성이 증대하고 있습니다.

■ 관리ㆍ감독 의무 강화 및 과징금 리스크

•  개인정보보호법 제26조 : 위탁자에게 수탁사에 대한 관리·감독 의무를 명시적으로 부과하며, 위탁자가 이를 소홀히 할 경우 수탁사 침해사고에 대해서도 연대 책임을 질 수 있습니다.

•  최대 3% 과징금 : 2023년 개정 이후 전체 매출액 기준 최대 3% 과징금이 부과될 수 있으며, 형사 처벌 및 임원 책임까지 확대됩니다.

•  규제 당국 조사 증가 : 개인정보보호위원회의 수탁사 연계 현장 조사가 연간 2배 이상 증가하고 있으며, 항공·물류·금융 분야를 중점 대상으로 지정하고 있습니다.

■ 하랑항공 위탁 환경의 특수성

•  고위험 민감정보 집중 : 여권번호·생체정보·알레르기·종교식 등 민감정보가 6개 수탁사 전반에 걸쳐 처리되고 있어, 단일 수탁사 침해 시 대규모 피해가 예상됩니다.

•  이기종 환경 혼재 : 클라우드(AWS), On-premise, IoT 기반 키오스크, 현장 수기 문서 등 다양한 처리 환경이 혼재하여 일관된 보안 수준 관리가 어렵습니다.

•  재위탁 통제 공백 : 물류·지상조업 분야에서 지입차주·협력업체 등 재위탁이 빈번하게 발생하나, 위탁자의 사전 승인 없이 진행되는 경우가 확인되고 있습니다.

1.2 법적 의무 및 위반 리스크

아래 표는 하랑항공이 수탁사 관리 소홀 시 직면할 수 있는 법적 제재 및 실제 위반 사례를 정리한 것입니다.

| 위반 유형 | 관련 조항 | 제재 내용 |
| --- | --- | --- |
| 수탁사 관리·감독 의무 불이행 | 개인정보보호법 제26조 제4항 | 과태료 최대 3천만 원 + 과징금(매출액 3%) |
| 수탁사 개인정보 유출 연대책임 | 동법 제26조 제6항 | 손해배상 청구 및 형사 처벌(징역 2년) |
| 안전성 확보조치 미이행 | 동법 제29조, 안전성 고시 | 과태료 최대 3천만 원 |
| 재위탁 미승인 | 동법 제26조 제5항 | 시정명령 및 과태료 |
| 접속 기록 미보관 | 안전성 고시 제8조 | 과태료 최대 1천만 원 |

1.3 제안 목적

본 제안은 단순 체크리스트 점검을 넘어, 하랑항공의 위탁 생태계 전반에 대한 실질적 보안 수준 향상과 법적 리스크 최소화를 동시에 달성하는 것을 목적으로 합니다.

|  | 목적 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 법적 컴플라이언스 완벽 대응 | 수탁사 6개사 전체의 개인정보보호법·안전성 확보조치 기준 준수 여부를 일괄 점검하여 법적 위반 요소를 사전 제거합니다. |
| ② | 실질적 보안 위협 식별 | 형식적 서류 점검을 넘어 현장 실사를 통해 수탁사별 취약점을 식별하고 침해사고를 선제적으로 예방합니다. |
| ③ | 지속가능한 관리체계 확립 | 점검 결과를 기반으로 수탁사 등급 평가 체계를 수립하고, 위탁자의 법적 관리·감독 의무 이행 근거를 확보합니다. |
| ④ | 경영진 의사결정 지원 | C-Level 보고용 종합 위험도 대시보드 및 투자 우선순위 권고안을 제공하여 보안 예산 집행의 효율성을 높입니다. |

1.4 사업 범위 — 대상 수탁사 6개사

본 컨설팅의 점검 대상은 하랑항공의 핵심 업무를 위탁받아 수행하는 아래 6개 수탁사입니다.

| No. | 수탁사명 | 위탁 업무 유형 | 주요 처리 개인정보 | 민감도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 하랑 케이터링 | 기내식 제조·탑재·배송 | 승객명, 좌석, 알레르기·종교식 등 민감정보 | ★★★★☆ |
| 2 | 온다 로지스 | 수하물·화물 물류 처리 | 승객명, 연락처, 예약번호, 화물 정보 | ★★★☆☆ |
| 3 | 다온컨택 | 고객센터 운영·민원 처리 | 승객 전체 개인정보, 통화 녹취 포함 | ★★★★☆ |
| 4 | 해랑금융 | 마일리지 연계 결제 API 중계, 금융 데이터 처리·정산 | 계좌번호, 카드정보, 여권번호 등 금융·고유식별정보 | ★★★★★ |
| 5 | 패스트레인 키오스크 | 공항 셀프 체크인 시스템 운영 | 여권, 생체정보(지문), 예약 정보 | ★★★★★ |
| 6 | 지상조업 | 공항 지상 지원 서비스 | 탑승권, 승객명, 특수승객 정보 | ★★★☆☆ |

2. (주)리베로 소개

2.1 회사 개요

(주)리베로는 개인정보보호 컨설팅 및 보안 점검 전문기업으로, 항공·물류·금융·제조 등 다양한 산업군에 걸쳐 수탁사 보안 점검 서비스를 제공해 왔습니다. 개인정보보호위원회 지정 개인정보 전문기관 파트너사로 등록되어 있으며, 고객사의 법적 의무 이행과 실질적 보안 수준 향상을 함께 지원합니다.

| 설립연도 / 소재지 | 2015년 / 서울특별시 강남구 테헤란로 XXX |
| --- | --- |
| 주요 서비스 | 수탁사 보안 점검, 개인정보보호 컨설팅, ISMS-P 인증 지원, 임직원 교육 |
| 전문 인력 | CISA·CISSP·개인정보관리사(CPPG)·정보보안기사 보유 전문가 총 28명 |
| 수행 실적 | 항공·물류·공공 분야 수탁사 점검 60건 이상 (설립 이후 누적) |
| 자체 방법론 | 개인정보보호법, ISMS-P, NIST CSF, ISO 27701 기반 자체 점검 프레임워크(L-CHECK™) |
| 보유 인증 | ISO 27001, 개인정보보호 전문기관 파트너(개보위 등록) |

2.2 핵심 역량 및 보유 인증

| 항공 특화 점검 기내식·물류·키오스크·지상조업 등항공 업종 특화 현장 점검 노하우 보유유사 프로젝트 수행 실적 업계 최다 | 전문 인력 CISA·CISSP·CPPG 등국제·국내 자격 보유자 28명평균 경력 11년 이상 수석급 구성 | 법적 증빙 완비 개보위 현장 감사 대응'위탁자 관리·감독 이행 확인서'즉시 제출 패키지 제공 |
| --- | --- | --- |

2.3 유사 수행 이력

리베로는 설립 이후 항공·물류·금융·공공 분야에서 60건 이상의 수탁사 보안 점검을 수행하였습니다. 주요 수행 이력은 다음과 같습니다.

| 연도 | 고객사(위탁자) | 점검 수탁사 | 특징 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A 항공사 | 5개사 | 항공 특화 | 기내식·물류·고객센터 수탁사 현장 보안 점검 및 개선 권고 |
| 2025 | B 물류기업 | 3개사 | 재위탁 집중 | 개인정보 처리위탁 현황 진단 및 재위탁 통제 체계 수립 |
| 2024 | C 공공기관 | 8개사 | 전수 점검 | 수탁사 전수 점검 + S/A/B/C/D 등급 평가 체계 구축 |
| 2024 | D 금융사 | 4개사 | 금융정보 특화 | 금융·고유식별정보 취급 수탁사 기술적 보안 점검 |
| 2023 | E 항공사 | 6개사 | 업계 최초 | 키오스크·지상조업 포함 전 수탁사 점검 (항공 최초 사례) |
| 2023 | F 제조사 | 7개사 | 글로벌 대응 | GDPR·개인정보보호법 이중 기준 수탁사 점검 프레임 적용 |

3. 제안 서비스 : 수탁사 보안 점검 방법론

3.1 점검 개요 및 프레임워크

리베로의 수탁사 보안 점검은 자체 개발한 L-CHECK™ 프레임워크를 기반으로 수행됩니다. 동 프레임워크는 개인정보보호법, ISMS-P, NIST CSF, ISO 27701의 요구사항을 통합하여 설계되었으며, 수탁사 업종별 특성을 반영한 맞춤형 체크리스트를 제공합니다.

📋 L-CHECK™ 프레임워크 구성 영역 D1. 관리적 보호조치 (내부관리계획, 인력관리, 재위탁 통제) D2. 기술적 보호조치 (접근통제, 접속기록, 암호화, 망분리) D3. 물리적 보호조치 (출입통제, CCTV, 문서보안, 파쇄) D4. 개인정보 생명주기 (수집·이용·제공·파기 전 단계 점검) D5. 사고 대응 및 공시 체계 (침해사고 대응 절차, 통지 이행 확인)

3.2 단계별 점검 프로세스

점검은 사전 준비 → 서면 점검 → 현장 실사 → 취약점 분석 → 결과 보고 → 사후 관리의 6단계로 진행됩니다.

| 단계 | 구분 | 주요 활동 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사전 준비 | 킥오프 미팅, 위수탁 계약서 검토, 수탁사별 체크리스트 맞춤화 | 1~2주 |
| 2 | 서면 점검 | 내부관리계획서, 교육 이수 증빙, 접속 기록 등 서류 검토 | 3~4주 |
| 3 | 현장 실사 | 수탁사 현장 방문, 인터뷰, 기술 점검, 암행 점검 수행 | 5~10주 |
| 4 | 취약점 분석 | 점검 결과 정량화, 근본 원인 분석, 위험도 평가 | 10~11주 |
| 5 | 결과 보고 | 수탁사별 보고서 및 종합 등급 평가 보고서 작성·제출 | 11~12주 |
| 6 | 사후 관리 | 이행점검(재점검), 수탁사 교육 지원, 개선 자문 | 계약 후 3개월 |

3.3 관리적 보호조치 점검

관리적 보호조치 점검은 수탁사의 개인정보보호 거버넌스 체계 전반을 대상으로 하며, 서면 점검과 담당자 인터뷰를 병행합니다.

■ 내부관리계획 적정성 검토

•  법정 14대 필수 항목 포함 여부: 개인정보보호 조직, 접근권한 관리, 접속기록 보관, 암호화, 악성프로그램 방지, 물리적 보안, 재해·재난 대비 등 전 항목 충족 여부

•  최고경영자 승인 여부 및 임직원 공표 실적 확인 (공표일·공표 방법·수령 확인서 포함)

•  연간 검토·갱신 이력 유무 및 법령 개정 사항 반영 여부

■ 인력 관리 및 교육

•  취급자 지정 적정성 최소 권한 원칙에 따른 취급자 범위 지정, HR 시스템 연동 현황

•  보안서약서 징구 현황: 정규직·비정규직·외주·파견 인력 포함 전원 징구 여부

•  연 1회 이상 교육 이수 증빙: 교육 계획서, 참석 명단, 이수율, 효과 측정 결과 확인

■ 재위탁 통제 체계

•  하랑항공 사전 서면 승인 절차 이행 여부 (구두 승인만으로 진행된 사례 집중 점검)

•  재수탁자와의 계약서 개인정보 보호 조항 포함 여부 및 재수탁자 보안 수준 확인

•  지입차주·협력업체 등 현장 재위탁 현황 파악 및 통제 체계 적정성 검토

3.4 기술적 보호조치 점검

기술적 보호조치 점검은 수탁사가 운영하는 시스템, 네트워크, 데이터 처리 환경 전반을 대상으로 하며, 취약점 스캐닝 도구와 현장 확인을 병행합니다.

| 점검 항목 | 세부 점검 내용 | 중점 확인 사항 |
| --- | --- | --- |
| 접근 통제 | 세션 타임아웃, 외부망 접근 차단, 공용 계정 사용 여부, 계정 잠금 정책 | 퇴사자·이동자 계정 즉시 말소 여부, 개발/운영 환경 분리 |
| 접속 기록 | 최소 1년(민감정보 2년) 보관 여부, 6개 필수 항목 기록 여부 | 월 1회 이상 이상징후 점검·보고서 작성 여부 |
| 암호화 | 전송(SFTP/TLS 1.3) 및 저장(AES-256) 구간 암호화 적용 여부 | 고유식별정보·계좌번호·생체정보 암호화 키 관리 체계 |
| 망분리 | 인터넷망과 업무망 분리, 예외 구간 통제 현황 | SSL Inspection, DLP 도입 여부, 우회 경로 차단 |
| 악성프로그램 방지 | 백신 실시간 감시, 자동 업데이트, 중앙 관리 콘솔 운영 여부 | 미패치 CVE 취약점 현황 및 패치 지연 원인 |
| 인증 체계 | MFA 적용 여부, 비밀번호 정책(복잡도·변경 주기) | 임시 비밀번호 강제 변경, 레거시 시스템 예외 현황 |

3.5 물리적 보호조치 점검 (현장 특화)

물리적 보호조치 점검은 기내식 주방, 물류 창고, 공항 카운터, 고객센터 현장 등을 직접 방문하여 암행 점검 방식으로 진행합니다.

■ 현장 문서 보안

•  승객 명단·특수식 지시서 방치 여부: 주방·인도장·카운터 등 현장에서 개인정보 출력물 무단 방치 실태

•  보안 출력(Follow-Me Printing) 솔루션 도입 여부 및 출력물 관리대장 기재율

•  파쇄기 비치 및 파쇄 이력 관리 여부 (크로스컷 기준 충족 여부)

■ 통제 구역 관리

•  서버실·문서고 지문인식·카드키 등 이중 통제 및 CCTV 구동 상태 확인

•  비인가자 에스코트 절차 운영 여부 및 출입 로그 최근 이력 점검

•  키오스크 기기 물리적 봉인 상태, 메모리 추출 방지 장치, 유지보수 접근 통제

3.6 개인정보 생명주기(파기) 점검

수탁사의 개인정보 파기 절차는 목적 달성 시 즉시 파기 의무가 있으며, 이행 실태를 서류·기술 양면에서 검증합니다.

•  보유기간 초과 데이터 잔존 여부: DB 직접 조회를 통한 보유기간 초과 데이터 실태 점검 (예: 결제 이력 90일 초과 건수 등)

•  자동 파기 배치 운영 상태: 배치 스크립트 오류 여부, 실행 로그 정상 확인

•  파기 알림 체계 유무: 배치 실패 시 담당자 알림 설정 여부

•  파기 결과 보고 체계: 위탁자(하랑항공)에 대한 파기 완료 보고 누락률 점검

•  전자적 파기 방법 적정성: Crypto Erase, DoD 7회 덮어쓰기 등 복구 불가능한 방법 적용 여부

3.7 취약점 분석 및 위험 평가 체계

리베로는 점검 항목별 결과를 정량화하여 수탁사별 위험도를 산출하고, 경영진이 즉시 활용할 수 있는 형태로 제공합니다.

| 판정 | 위험도 | 점수 범위 | 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 취약 | 상 (High) | 0 ~ 59점 | 법령 위반 가능성 높음, 즉각 조치 필요 (3개월 이내) |
| 부분양호 | 중 (Medium) | 60 ~ 79점 | 보완 통제 필요, 개선 계획 수립 권고 (6개월 이내) |
| 양호 | 하 (Low) | 80 ~ 100점 | 현재 수준 유지 및 모니터링 지속 |

도출된 취약점에 대해서는 단순 지적을 넘어 수탁사의 예산·인프라 한계 등 근본 원인을 분석하여 실현 가능한 보완 통제(Compensating Control) 방안을 함께 제시합니다.

3.8 산출물 및 보고 체계

본 사업의 산출물은 수탁사별 보고서 6부, 종합 등급 평가 보고서 1부, 법적 증빙 패키지로 구성됩니다.

| 산출물 | 대상 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 수탁사별 점검 보고서 (6부) | 각 수탁사 및 하랑항공 | 현장 실사 결과, 취약점 목록, 단기/중장기 개선 권고 |
| 종합 등급 평가 보고서 | 하랑항공 C-Level | 6개사 S/A/B/C/D 등급 비교표 및 투자 우선순위 |
| 법적 증빙 패키지 | 하랑항공 (감사 대응용) | 관리·감독 이행 확인서, 현장 방문 확인서, 체크리스트 원본 |
| 개선 조치 계획서 (초안) | 각 수탁사 | 취약 항목별 조치 방안, 담당자, 완료 목표일 |
| 임원 요약 보고 자료 (PPT) | 하랑항공 경영진 | 핵심 위험 3가지, 즉각 조치 필요 사항, ROI 분석 |

4. 수탁사별 맞춤형 점검 전략

수탁사별 취급 개인정보의 종류·민감도·처리 환경이 상이하므로, 리베로는 획일적인 체크리스트가 아닌 아래와 같이 수탁사 특성에 맞춘 맞춤형 점검 전략을 적용합니다.

| 수탁사 | 핵심 리스크 | 집중 점검 포인트 | 특화 점검 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 하랑 케이터링 | 알레르기·종교식 등 민감정보 방치 | 현장 주방·인도장 암행 점검, 특수식 지시서 관리 | 식재료 라벨·인수인계 문서 현장 확인 |
| 온다 로지스 | 지입차주 재위탁 무단 진행 | 재위탁 계약서·승인 이력 전수 확인 | 현장 배송기사 인터뷰 및 PDA 시스템 점검 |
| 다온컨택 | 통화 녹취 보관·접근 통제 | 녹취 시스템 접근 계정, 저장 위치, 보관 기간 | 콜센터 현장 방문, 화면 캡처 금지 정책 점검 |
| 해랑금융 | 금융정보 파기 배치 오류 | 결제 DB 90일 자동 삭제 배치 정상 구동 여부 | 배치 로그 직접 조회 및 DB 잔존 데이터 확인 |
| 패스트레인 키오스크 | 생체정보(지문) 저장·파기 | 지문 데이터 로컬 저장 여부, 파기 절차 | 키오스크 OS 취약점 스캔 및 물리 봉인 확인 |
| 지상조업 | 탑승권 방치·현장 유출 | 공항 게이트·계류장 문서 방치 암행 점검 | 야간 운영 시간대 별도 현장 방문 |

💡 현장 암행 점검(미스터리 쇼퍼 방식) 적용 물류·기내식·지상조업 등 현장 업무 중심 수탁사에 대해서는 사전 예고 없이 점검원이 현장을 방문하는 암행 점검 방식을 적용합니다. 이를 통해 형식적인 점검 준비 상태가 아닌, 실제 일상적 보안 수준을 측정합니다.

5. 제안 예산

5.1 비용 구성

아래 비용은 수탁사 6개사 기준이며, 현장 방문 1회 포함 기본 점검 패키지 기준입니다. 수탁사 수 또는 점검 횟수에 따라 조정 가능합니다.

| No. | 항목 | 단가 (원) | 수량 | 금액 (원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수탁사 현장 보안 점검 (기본) | 8,000,000 | 6개사 | 48,000,000 |
| 2 | 종합 점검 결과 보고서 작성 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 |
| 3 | 현장 점검 인력 파견 (1개사 1일 기준) | 포함 | – | 포함 |
| 4 | 임원 요약 보고 자료(PPT) 작성 | 포함 | – | 포함 |
| 5 | 법적 증빙 패키지 구성 | 포함 | – | 포함 |
| 6 | 개선 조치 후 재확인 점검 (옵션) | 2,500,000 | 수탁사당 | 별도 |
| 합 계 (VAT 별도) |  |  |  | 53,000,000원 |

※ 수탁사 규모·처리 개인정보 민감도에 따라 단가 조정 협의 가능 ※ 재확인 점검은 초기 점검 완료 후 수탁사 개선 조치 이행 시 신청 가능 ※ 6개사 이상 패키지 계약 시 5% 추가 할인 적용

5.2 투입 인력 계획

총 7.5 M/M 투입 계획 (3개월/12주 기준)으로, 업종 전문가 중심의 팀을 구성합니다.

| 역할 | 등급 | 담당자 자격 | 투입율 | M/M | 주요 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM (총괄) | 특급 | CISSP, CPPG, 경력 15년↑ | 50% | 1.5 | 전체 총괄, 경영진 보고 |
| PL (현장리딩) | 고급 | CISA, 항공 보안 전문가 | 100% | 3.0 | 현장 실사 총괄, 기술 점검 |
| 컨설턴트 1 | 중급 | CPPG, 법령 전문 | 100% | 3.0 | 관리적 점검, 보고서 작성 |
| 컨설턴트 2 (지원) | 중급 | 정보보안기사, 물리보안 | 50% | – | 현장 암행 점검 지원 (선택) |

| 비용 구성 항목 | 금액 (원) | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 직접 인건비 (PM 1.5 + PL 3.0 + 컨설턴트 3.0 M/M) | 36,000,000 | 67.9% |
| 제경비 (교통·출장·장비 등) | 8,500,000 | 16.0% |
| 기술료 (방법론·도구 사용 포함) | 8,500,000 | 16.1% |
| 합 계 (VAT 별도) | 53,000,000 | 100% |

6. 수행 일정

6.1 전체 일정 (계약 후 약 12주)

| 업무 단계 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 킥오프 & 사전 자료 검토 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 리베로 |
| 수탁사 1·2차 현장 점검 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 리베로 |
| 수탁사 3·4차 현장 점검 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 리베로 |
| 수탁사 5·6차 현장 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | 리베로 |
| 개별 점검 보고서 초안 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 공동 |
| 종합 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | 리베로 |
| 최종 결과 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 리베로 |

6.2 단계별 주요 사항

■ 킥오프 미팅 (1주차)

•  하랑항공 담당자 및 수탁사 6개사 연락 창구 확인

•  수탁사별 위탁 계약서, 내부 관리계획서 등 사전 자료 수집

•  맞춤형 점검 체크리스트 최종 확정 및 현장 방문 일정 협의

■ 현장 점검 (2~10주차)

•  수탁사별 1일 현장 방문 (주 2개사 기준 순차 진행)

•  점검 중간 발견 사항은 하랑항공 담당자에게 수시 공유

•  민감도 ★★★★★ 수탁사(해랑금융, 패스트레인)는 기술 전문가 추가 투입

■ 보고서 제출 (11~12주차)

•  수탁사별 개선 권고 보고서 초안 → 하랑항공 검토 → 최종본 확정

•  종합 점검 결과 보고서 및 수탁사 등급 평가 결과 최종 보고

•  경영진 보고용 임원 요약 PPT 및 법적 증빙 패키지 최종 제출

7. 지원 및 보안 부문

7.1 역량 강화 교육 및 사후 지원

리베로는 점검 완료 이후에도 하랑항공 및 수탁사가 실질적인 보안 수준을 유지할 수 있도록 다음과 같은 사후 지원 프로그램을 제공합니다.

| 지원 항목 | 세부 내용 | 제공 방식 |
| --- | --- | --- |
| 수탁사 보안 교육 | 점검에서 발견된 취약점 중심의 맞춤형 개인정보보호 실무 교육 (수탁사 보안담당자·현장 취급자 대상) | 대면 / 온라인 택1 |
| 이행점검 (사후재점검) | 취약 항목 3개월 내 조치 완료 여부 확인하는 사후 재점검 지원 | 현장 방문 또는 서면 |
| 개선 자문 핫라인 | 점검 후 6개월간 담당 컨설턴트 유선·이메일 자문 제공 | 상시 (영업일 기준) |
| 법령 개정 대응 알림 | 개인정보보호법 시행령·고시 개정 시 하랑항공에 영향 분석 제공 | 이메일 리포트 |

7.2 용역 보안 및 기밀 유지

리베로는 하랑항공과 수탁사의 민감정보를 다루는 만큼 최고 수준의 자체 보안 체계를 엄수합니다.

■ 인적 보안

•  보안 서약 프로젝트 투입 전원 보안서약서 작성 의무화 및 비밀유지(NDA) 체결

•  배경 조회 투입 컨설턴트 전원 형사 전과 및 정보보안 관련 사고 이력 사전 확인

■ 데이터 보안

•  격리 저장 사업 수행 과정에서 취득한 데이터는 외부 인터넷망과 단절된 암호화 저장소에 보관

•  반출 금지 점검 과정에서 취득한 스크린샷·덤프 데이터·시스템 아키텍처 정보의 외부 반출 기술적 차단

•  완전 파기 프로젝트 완료 시 수집된 모든 하랑항공 및 수탁사 내부 자료를 복구 불가능한 방식으로 영구 파기하고 파기 확인서 제출

8. 리베로를 선택해야 하는 이유

| 강점 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 항공 업종 전문성 | 항공사 기내식·물류·키오스크·지상조업 등 항공 특화 수탁 환경 점검 경험 다수 보유 (유사 사례 6건 이상) |
| 6개사 일괄 점검 | 단일 컨설팅사가 전 수탁사를 동시 점검 → 비교 분석 및 일관된 기준 적용, 수탁사간 보안 편차 즉시 파악 |
| 법적 근거 완비 | 점검 결과물은 개보법 제26조 관리·감독 의무 이행 증빙으로 즉시 활용 가능 (KISA·개보위 제출 패키지 포함) |
| 민감정보 특화 | 알레르기·여권·생체정보 등 고위험 민감정보 취급 수탁사 점검 노하우 보유 — 타사 대비 체크리스트 40% 더 세분화 |
| 빠른 수행 기간 | 12주 이내 6개사 전수 점검 완료 — 타사 대비 30% 단축된 수행 일정 |
| 비용 효율성 | 수탁사 수 기준 패키지 가격 적용으로 개별 발주 대비 약 25% 절감 |
| 트렌드 맞춤 점검 | 최근 대규모 과징금 처분의 원인인 '공용 계정 오남용', '망분리 예외 구간 통제', '배치 파기 오류' 등 실질 취약점 중심 |
| 경쟁사 비교 | ISO 27001 인증 보유 + 개보위 전문기관 파트너사 등록 — 동시 보유 컨설팅사 국내 3곳 이내 |

📊 리베로 vs 일반 컨설팅사 비교 항공 수탁 환경 경험 리베로 ✔✔✔ ¦ 일반사 ✗ 현장 암행 점검 수행 리베로 ✔✔✔ ¦ 일반사 △ (일부만) 법적 증빙 패키지 제공 리베로 ✔✔✔ ¦ 일반사 △ (별도 요청) 6개사 일괄 단일 수행 리베로 ✔✔✔ ¦ 일반사 ✗ (분리 계약) 평균 수행 기간 리베로 12주 ¦ 일반사 17~20주

9. 맺음말 및 문의처

수탁사 보안 사고는 위탁자인 하랑항공의 브랜드 신뢰와 직결됩니다.

리베로는 단순 체크리스트 점검을 넘어,

실질적인 보안 개선과 법적 리스크 최소화를 함께 달성하는 파트너가 되겠습니다.

| 담당 컨설턴트 | 리베로 컨설팅사업본부 |
| --- | --- |
| 이메일 | consulting@ribero.co.kr |
| 전화 | 02-000-0000 |
| 홈페이지 | www.ribero.co.kr |

(주)리베로 대표이사 (인)