## WBS
|  | 프로젝트명 | 개인정보 위·수탁 관리체계 컨설팅 및 수탁사 점검 (하랑 케이터링)
|  | 위탁사(갑) | 하랑항공 |  | 컨설팅사(을) | 리베로
작성자 | 최호준 | 작성일 | 2026-03-09
시작일 | 2026-01-05 | 최종 수정일 | 2026-03-09 |  |  | 계획
종료일 | 2026-04-30 | 버전 | v1.0 |  |  | 완료
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간
체계 수립 | 프로젝트 조직 편성 | 팀명·역할·규칙·목표 정의 | 전원 | 완료 | 100% | 01-05 | 01-07 | 3일
| 일일보고서 작성 | 당일·차일 업무 진행사항 작성 및 종합 | 전원 | 진행 | 65% | 01-05 | 04-30 | -
| 회의록 작성 | 수업 내용·토론·발표 내용 정리 | 전원 | 진행 | 65% | 01-05 | 04-30 | -
| 현황 조사 | 개인정보 처리 위수탁 안내서 숙지 및 발표 준비 | 전원 | 완료 | 100% | 01-05 | 01-10 | 6일
| 1차 멘토링 | 멘토링 세션 1차 참여 | 전원 | 완료 | 100% | 01-10 | 01-10 | 1일
일정 수립 | WBS 작성 | 프로젝트 종료일까지 세부 계획 작성 | 팀장 | 진행 | 80% | 01-11 | 03-09 | 2일
| WBS 수정 | 진행 현황 반영 단계별 업데이트 | 팀장 | 진행 | 50% | 01-11 | 04-30 | -
계획 착수 | 범용 체크리스트 수립 | ISMS-P 기반 수탁자 점검 체크리스트 항목 작성 | 전원 | 완료 | 100% | 01-13 | 01-24 | 12일
|  | 법령 조항 및 증적 기준 검토 | 전원 | 완료 | 100% | 01-24 | 01-28 | 5일
| 제안요청서(RFP) 양식 | 보안 요구사항 식별 및 범용 양식 수립 | 전원 | 완료 | 100% | 01-13 | 01-20 | 8일
| 수탁자 계약서 양식 | 개인정보처리 위탁 계약서 보안 조항 추가 | 전원 | 완료 | 100% | 01-13 | 01-20 | 8일
| 현황관리 양식 | 개인정보 취급 수탁자 현황관리 양식 수립 | 전원 | 완료 | 100% | 01-20 | 01-28 | 9일
| 수탁자 점검 계획서 양식 | 점검 계획서 양식 수립 및 항목 추가 | 전원 | 완료 | 100% | 01-20 | 01-28 | 9일
| 수탁자 선정 | 하랑 케이터링 포함 수탁사 6개 확정 | 전원 | 완료 | 100% | 01-28 | 02-05 | 9일
| 진단결과보고서 양식 | 수탁자 보안수준 진단결과보고서 양식 작성 | 전원 | 완료 | 100% | 01-28 | 02-05 | 9일
| 1차 추가 멘토링 | 1주차 산출물 점검 멘토링 | 전원 | 완료 | 100% | 02-07 | 02-07 | 1일
계획 실행 | 체크리스트 작성 | 하랑케이터링 체크리스트 시나리오 작성 | 최호준 | 진행 | 85% | 02-10 | 03-14 | 23일
|  | 체크리스트 Y/P/N/NA 판정 완료 | 최호준 | 예정 | 0% | 03-10 | 03-14 | 5일
|  | 민감정보(특수식) 관련 항목 집중 검토 | 최호준 | 예정 | 0% | 03-10 | 03-14 | 5일
|  | 팀 크로스체킹 수행 | 전원 | 예정 | 0% | 03-17 | 03-21 | 5일
| 현황조사표 | 하랑케이터링 수탁사 현황조사표 작성 | 최호준 | 완료 | 100% | 02-10 | 02-20 | 11일
| 점검계획서 | 하랑케이터링 점검계획서 작성 | 최호준 | 완료 | 100% | 02-17 | 02-21 | 5일
| 계약서·협약서 | 기내식·특수식 처리 특성 반영 보안 조항 추가 | 최호준 | 완료 | 100% | 02-17 | 02-28 | 12일
| 교육계획서 | 하랑케이터링 수탁사 교육계획서 작성 | 최호준 | 완료 | 100% | 02-24 | 02-28 | 5일
| 수행계획서 | 하랑케이터링 수행계획서 작성 및 WBS 연동 | 최호준 | 완료 | 100% | 02-24 | 03-07 | 9일
| 인터뷰 | 하랑케이터링 담당자 인터뷰 항목 정리 | 최호준 | 완료 | 100% | 02-28 | 03-07 | 8일
| 2차 멘토링 피드백 반영 | Y/P/N/NA 기준 확정 및 체크리스트 재검토 | 전원 | 완료 | 100% | 03-07 | 03-07 | 1일
산출물 완성 | 핵심 증적 자료 생성 | 특수식 라벨·공용PC·서버실 등 핵심 증적 생성 | 최호준 | 예정 | 0% | 03-10 | 03-21 | 12일
| 워드 점검 보고서 | 하랑케이터링 수탁사 점검 결과보고서 작성 | 최호준 | 예정 | 0% | 03-17 | 03-28 | 12일
| 종합 검토 | 산출물 종합 검토 및 오탈자·어미 수정 | 전원 | 예정 | 0% | 03-24 | 04-04 | 12일
| 이행점검 | 이행점검 양식 및 결과보고서 양식 작성 | 전원 | 예정 | 0% | 04-07 | 04-18 | 12일
| 최종 보고서 | 프로젝트 결과보고서 통합 작성 | 전원 | 예정 | 0% | 04-14 | 04-25 | 12일
| 시연 동영상 | 5분 시연 동영상 구성 및 촬영 | 전원 | 예정 | 0% | 04-21 | 04-30 | 10일